ปฏิทินการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

| การดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| - ประชุมการทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2523 - เตรียมการปรับปรุงคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2553 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) - จัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนออธิบดีพิจารณา - ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ - ปรับปรุงคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) - การจัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ - การบริหารแผนฯ และควบคุมกำกับงบประมาณ - จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ..ศ. 2552 ไปพลางก่อน ส่งสำนักงบประมาณ (ยกเลิกหลัง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ประกาศใช้) - จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ..ศ. 2553 ในระบบ E-budgeting ของสำนักงบประมาณ และส่งสำนักงบประมาณ - นำเสนอแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต่อผู้บริหาร ในการประชุมต้อนรับอธิบดี (ใหม่) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 - จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2553 และขออนุมัติใช้แผนฯ (พฤศจิกายน 2552) | 14 พฤษภาคม 2552 สิงหาคม 2552 สิงหาคม 2552 9 กันยายน 2552 15 ตุลาคม 2552 15 ตุลาคม 2552 6 พฤศจิกายน 2552 พฤศจิกายน 2552 | - ทุกสำนัก/กอง (โดยมีสำนักบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) - ทุกสำนัก/กอง (โดยมีสำนักบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) - สำนักบริหาร - ทุกสำนัก/กอง (โดยมีสำนักบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) - สำนักบริหาร - สำนักบริหาร - สำนักบริหาร - สำนักบริหาร |