ปฏิทินการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และ แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ.2554

( ตุลาคม พ.ศ. 2552 – กันยายน พ.ศ. 2553 )

| เดือน พศ. | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| กย. – ตค.2552 | - ข้อสรุปกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ปรับปรุงคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2553 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) - แจ้งหน่วยงานเตรียมการวางแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2553 และวางแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ และระบบการควบคุมกำกับงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ (ระบบ E-budgeting) - จัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ..ศ. 2552 ไปพลางก่อน ส่งสำนักงบประมาณ (ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2552) และจัดทำแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ..ศ. 2553 ในระบบ E-budgeting และส่งสำนักงบประมาณ (ภายหลัง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553 ประกาศใช้) - จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2553 และขออนุมัติใช้แผนฯ (พฤศจิกายน 2552) - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และควบคุมกำกับประสิทธิภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณ นำเสนอสถานการณ์งบประมาณต่อที่ประชุมกรมทุกเดือน | สำนักบริหาร สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) ทุกสำนัก/กอง (โดยมีสำนักบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) |
| พย. - ธค. 2552 | - ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 (รับทราบแนวนโยบายผู้บริหาร) - ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง - จัดทำงบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น - จัดทำแผนคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2554 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) สำนักบริหาร ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน |
| มค. 2553 | - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 1 | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) |
| มค. - มีค. 2553 | - เตรียมรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 - ปรับแผนคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 และบันทึกแผนฯ ในระบบ E-budgeting ปี 2554 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| เมย. 2553 | - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 2 - สรุปผลงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ปรับแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล ) ทุกสำนัก/กอง (โดยมีสำนักบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) |
| พค. – กค. 2553 | - เตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 (ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสำนักงบประมาณ) - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 3 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) สำนักบริหาร( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) |
| สค. – กย. 2553 | - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 ไตรมาส 4 - ประเมินผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ของกรม ฯ และกลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการสุขภาพ - เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2554 | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |