## ส่วนที่3
ส่วนที่ 3
แผนงบลงทุน
จำนวน 46,568,300 บาท
จำแนกรายผลผลิตและหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

## ผ.1ก.1
แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 ผลงานการส่งเสริมพัฒนาและควบคุม กำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน
กิจกรรมหลักที่ 1 (Program) ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับ และประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| รหัสงบประมาณ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 51 | ตกลงราคา | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศ/สอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงส่งมอบปี 51 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 51 (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1 | 70-116-P011-01 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 2 ระบบ |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 760000 |  | สรส
2100706001110001
2 | 70-116-P011-02 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี | 6 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 210000 |  | สรส
2100706001110002
3 | 70-116-P011-03 | รถยนต์นั่งส่วนกลาง | 1 คัน |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 720000 |  | สรส
2100706001110003
4 | 70-116-P011-04 | เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser | 5 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 116000 |  | สรส
2100706001110004
5 | 70-116-P011-05 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานทั่วไป จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว | 40 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 1200000 |  | สรส
2100706001110005
6 | 70-116-P011-06 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานประมวลผล | 3 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 165000 |  | สรส
2100706001110006
7 | 70-116-P011-07 | รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง | 1 คัน |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 1050000 |  | สรส
2100706001120001
8 | 70-116-P011-08 | Web service สำหรับบริการข้อมูลของฐานข้อมูลสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพและพัฒนาปรับปรุงดูแล Website | 1 ระบบ |  | / |  |  | / |  |  |  | เม.ย.51 | มิ.ย.51 | 2755000 |  | สรส
2100706001120002
|  | รวม | [11 empty] | 6976000

## ผ.2ก.1
แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1 (Program) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานและสนับสนุนออกแบบอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกระดับ
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| รหัสงบประมาณ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 51 | ตกลงราคา | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศ/สอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงส่งมอบปี 51 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 51 (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1 | 30-116-P021-01 | อุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลแบบพกพา | 2 ชิ้น |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 24800 |  | บ
2100706008110001
2 | 30-116-P021-02 | เครื่องควบคุมสำรองไฟฟ้า (UPS)มีแบตเตอรี่ จ่ายกำลังไฟได้ 1 KVA | 6 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 48000 |  | บ
2100706008110002
3 | 30-116-P021-03 | คอมพิวเตอร์ Graphic Workstation | 9 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 513000 |  | บ
2100706008110003
4 | 30-116-P021-04 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 8 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 272000 |  | บ
2100706008110004
5 | 30-116P021-05 | Plotter ขาว-ดำ สำหรับพิมพ์งานออกแบบ | 2 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 120800 |  | บ
2100706008110005
6 | 30-116-P021-06 | อุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูล สำหรับเครื่อง Server | 1 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 28500 |  | บ
2100706008110006
7 | 30-116-P021-07 | เครื่องพิมพ์ชนิด Inkjet สี A3 | 8 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 232000 |  | บ
2100706008110007
8 | 30-116-P021-08 | พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่สถานบริการสุขภาพ (ปี 51) | 1 ระบบ |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 665000 |  | บ
2100706008110008
9 | 30-116-P021-09 | อุปกรณ์ Wireless Access point (3COM) | 6 ชิ้น |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 77400 |  | บ
2100706008110009
10 | 30-116-P021-10 | ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริการอิเล็คทรอนิกส์มาตรฐานอาคารสถานบริการสุขภาพ (E-Service) | 1 ระบบ |  | / |  |  | / |  |  |  | เม.ย.51 | มิ.ย.51 | 285000 |  | บ
2100706008110010
11 | 30-116-P021-11 | เครื่องแม่ข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการ | 1 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 285000 |  | บ
2100706008110011
12 | 30-116-P021-12 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานทั่วไป จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว | 16 ชุด |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 480000 |  | บ
2100706008110012
13 | 30-116-P021-13 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานประมวลผล | 2 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ. 51 | เม.ย .51 | 110000 |  | บ
2100706008110013
|  | รวม | [11 empty] | 3141500

## ผ.3ก.1
แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 3 ผลงานการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กิจกรรมหลักที่ 1 (Program) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| รหัสงบประมาณ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 51 | ตกลงราคา | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศ/สอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงส่งมอบปี 51 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 51 (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1 | 40-116-P031-24 | ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข | 1 ห้อง |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 1176000 |  | วศ.
2100706009410001
2 | 41-116-P031-25 | ก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารศูนย์วิศวกรรมการแพทย์เชียงใหม่ | 1 แห่ง |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 126000 |  | วศ.
2100706009410002
3 | 41-116-P031-26 | ก่อสร้างกำแพงกั้นดินศูนย์วิศวกรรมการแพทย์สงขลา |  |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 1500000 |  | วศ.
2100706009410004
4 | 41-116-P031-27 | ก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านหลังอาคารสำนักงานศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ชลบุรี |  |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 154800 |  | วศ.
2100706009410005
5 | 41-116-P031-28 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าและรอบอาคารสำนักงานศูนย์วิศวกรรมการแพทย์สุราษฎร์ธานี |  |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 816800 |  | วศ.
2100706009410006
6 | 40-116-P031-29 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานทั่วไป จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว | 20 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 600000 |  | วศ.
2100706009110011
7 | 41-116-P031-30 | รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ | 2 คัน |  | / |  | / |  |  |  |  | ม.ค.51 | ส.ค.51 | 1560000 |  | วศ.
2100706009110009
8 | 40-116-P031-31 | เครื่อง Comunication Service Monitor | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 1230500 |  | วศ.
2100706009120001
9 | 40-116-P031-32 | เครื่องตรวจวัดค่าความดัน | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 65000 |  | วศ.
2100706009110002
10 | 40-116-P031-33 | เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 157300 |  | วศ.
2100706009110003
11 | 40-116-P031-34 | เครื่องวัดปริมาณสารประกอบของอากาศ | 5 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 4900000 |  | วศ.
2100706009110004
12 | 40-116-P031-35 | เครื่อง Ultrasound Wattmeter | 10 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 4694500 |  | วศ.
2100706009110005
13 | 40-116-P031-36 | เครื่องตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety Analyzer) | 10 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 2800000 |  | วศ.
2100706009110006
14 | 40-116-P031-37 | เครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องตรวจทารกในครรภ์ (Fetal Simulator) | 4 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 2381600 |  | วศ.
2100706009110007
15 | 40-116-P031-38 | เครื่องวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้า | 1 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 256800 |  | วศ.
2100706009110008
16 | 41-116-P031-39 | ค่าก่อสร้างถนนคสล.บริเวณใต้อาคาร ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์เชียงใหม่ | 1 แห่ง |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ส.ค.51 | 262000 |  | วศ.
2100706009410003
17 | 40-116-P031-40 | เครื่องพิมพ์แบบเลเวอร์ สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 5 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 170000 |  | วศ.
2100706009110010
18 | 40-116-P031-40 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 2 ระบบ |  | / |  | / |  |  |  |  | เม.ย.51 | ก.ย.51 | 228000 |  | วศ.
2100706009110001
|  | รวม | [11 empty] | 23079300

## ผ.4ก.1
แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 4 ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ 1 (Program) ส่งเสริม พัฒนา และกำกับสถานประกอบการเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพ 3 ประเภทให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| รหัสงบประมาณ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 51 | ตกลงราคา | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศ/สอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงส่งมอบปี 51 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 51 (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1 | 80-116-P041-01 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 34000 |  | สสธ
2100706006110001
2 | 80-116-P041-02 | ระบบข้อมูลธุรกิจบริการสุขภาพ | 2 ระบบ |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 560500 |  | สสธ
2100706006110002
3 | 80-116-P041-03 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานทั่วไป จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว | 10 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 300000 |  | สสธ
2100706006110003
4 | 80-116-P041-04 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานประมวลผล | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 55000 |  | สสธ
2100706006110004
5 | 80-116-P041-05 | ปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานแห่งใหม่ | 1 แห่ง |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | ก.ค.51 | 1500000 |  | สสธ
2100706006410001
|  | รวม | [11 empty] | 2449500

## ผ.5ก.1
แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 5 ผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 1 (Program) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| รหัสงบประมาณ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 51 | ตกลงราคา | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศ/สอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงส่งมอบปี 51 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 51 (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1 | 10-116-P051-01 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 2 ระบบ |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 570000 |  | สบร
2100706002110001
2 | 10-116-P051-02 | Automatic Scan jet | 2 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 114000 |  | สบร
2100706002110002
3 | 10-116-P051-03 | เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า UPS 3KVA | 2 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 70000 |  | สบร
2100706002110003
|  | รวม | [11 empty] | 754000

## ผ.6ก.1
แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 6 ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1 (Program) ส่งเสริมการรับรู้สิทธิประโยชน์ด้านบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายคุ้มครองบริการสุขภาพ
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| รหัสงบประมาณ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 51 | ตกลงราคา | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศ/สอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงส่งมอบปี 51 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 51 (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1 | 20-116-P061-01 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 1 ระบบ |  | / |  | / |  |  |  |  | ธ.ค.50 | ก.พ.51 | 152000 |  | รศ
2100706011110001
2 | 20-116-P061-02 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานทั่วไป จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว | 20 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | ธ.ค.50 | เม.ย.51 | 600000 |  | รศ
2100706011110006
3 | 20-116-P061-03 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานประมวลผล | 4 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ธ.ค.50 | ก.พ.51 | 220000 |  | รศ
2100706011110007
4 | 20-116-P061-04 | ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย (Operating System) | 1 License |  | / |  | / |  |  |  |  | ธ.ค.50 | ก.พ.51 | 44700 |  | รศ
2100706011110002
|  | รวม | [11 empty] | 1016700

## ผ.6ก.3
แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 6 ผลงานการส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ 3 (Program) ส่งเสริมควบคุม กำกับ ผู้ประกอบโรคศิลปะ
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| รหัสงบประมาณ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 51 | ตกลงราคา | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศ/สอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงส่งมอบปี 51 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 51 (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1 | 20-116-P063-01 | กล้องดิจิตอลความละเอียดไม่ต่ำกว่า 9 ล้านพิกเซล พร้อมขาตั้ง | 1 ชุด |  |  | / | [5 empty] | ต.ค. 50 | ธ.ค.50 | 19000 |  | รศ
2100706011110004
2 | 20-116-P063-02 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 1 ระบบ |  |  |  | / |  |  |  |  | ธ.ค.50 | เม.ย.51 | 152000 |  | รศ
2100706011110001
3 | 20-116-P063-03 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานทั่วไป จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว | 5 ชุด |  |  |  | / |  |  |  |  | ธ.ค.50 | เม.ย.51 | 150000 |  | รศ
2100706011110006
4 | 20-116-P063-04 | เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวพร้อมโปรแกรมสำหรับพิมพ์บัตร | 2 เครื่อง |  |  |  | / |  |  |  |  | ธ.ค.50 | เม.ย.51 | 361000 |  | รศ
2100706011110003
5 | 20-116-P063-05 | ระบบบริการต่ออายุและทำบัตรผู้ประกอบโรคศิลปะและการชำระค่าธรรมเนียมทางอินเตอร์เน็ต | 1 ระบบ |  |  |  | / |  |  |  |  | ธ.ค.50 | เม.ย.51 | 380000 |  | รศ
2100706011110005
|  | รวม | [11 empty] | 1062000

## ผ.8ก.1
แผนงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2551
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผลผลิตที่ 8 ภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ 1 (Program) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสุขภาพ
ลำดับ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ลักษณะงาน (/) |  | วิธีการ (/) |  |  | ออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ
| รหัสงบประมาณ | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพันปีงบประมาณต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี 51 | ตกลงราคา | สอบราคา | ประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ | มี(/) | ไม่มี(/) | ประกาศ/สอบราคา/ประกวดราคา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงส่งมอบปี 51 (เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี 51 (บาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)
1 | 60-116-P081-01 | เครื่องคอมพิวเตอร์ server | 2 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 570000 |  | ส
2100706004110008
2 | 60-116-P081-02 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานทั่วไป จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว | 20 ชุด |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 600000 |  | ส
2100706004110029
3 | 60-116-P081-03 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง | 5 ชุด |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 182500 |  | ส
2100706004110001
4 | 60-116-P081-04 | เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับทำ Multimedia ประกอบ e-learning | 1 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ.51 | มี.ค.51 | 475000 |  | ส
2100706004110009
5 | 60-116-P081-05 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานประมวลผล | 4 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 220000 |  | ส
2100706004110030
6 | 60-116-P081-06 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ | 5 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ก.พ.51 | เม.ย.51 | 42500 |  | ส
2100706004110003
7 | 60-116-P081-07 | โปรแกรม E-learning | 1 ระบบ |  | / |  |  | / |  |  |  | เม.ย.51 | มิ.ย.51 | 950000 |  | ส
2100706004110010
8 | 50-116-P081-01 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า2,400 ANSI Lumens | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ม.ค.51 | 107000 |  | สช
2100706004110015
9 | 50-116-P081-02 | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซลขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ | 1 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ม.ค.51 | 19000 |  | สช
2100706004110007
10 | 50-116-P081-03 | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ม.ค.51 | 33500 |  | สช
2100706004110016
11 | 50-116-P081-04 | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 7 ล้านพิกเซล | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ม.ค.51 | 14000 |  | สช
2100706004110017
12 | 50-116-P081-05 | จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม 180 นิ้ว | 2 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ม.ค.51 | 85000 |  | สช
2100706004110018
13 | 50-116-P081-06 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 1,600 ANSI Lumens | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ม.ค.51 | 85000 |  | สช
2100706004110028
14 | 50-116-P081-07 | เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานทั่วไป จอภาพแบบ LCD ขนาด 17 นิ้ว | 18 ชุด |  | / |  |  | / |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 540000 |  | สช
2100706004110029
15 | 50-116-P081-08 | เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาสำหรับงานประมวลผล | 3 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 165000 |  | สช
2100706004110030
16 | 50-116-P081-09 | Scanner ขนาด A4 ชนิดแบบมีกระดาษป้อนอัตโนมัติ | 2 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 38000 |  | สช
2100706004110011
17 | 50-116-P081-10 | เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 9 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 180000 |  | สช
2100706004110012
18 | 50-116-P081-11 | เครื่องควบคุมสำรองไฟฟ้า (UPS) มีแบตเตอรี่ จ่าย ไฟได้ 15 นาที มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA | 4 เครื่อง |  | / |  |  | / |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 32000 |  | สช
2100706004110004
19 | 50-116-P081-12 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | 1 ระบบ |  | / |  |  | / |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 570000 |  | สช
2100706004110002
20 | 50-116-P081-13 | โปรแกรมระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน | 1 ระบบ |  | / |  |  | / |  |  |  | ต.ค.50 | ก.ย.51 | 475000 |  | สช
2100706004110013
21 | 50-116-P081-14 | พัฒนาระบบเครือข่าย (LAN) | 1 ระบบ |  | / |  |  | / |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 190000 |  | สช
2100706004110014
22 | 50-116-P081-15 | รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง | 1 คัน |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | มิ.ย.51 | 1050000 |  | สช
2100706004120001
23 | 50-116-P081-16 | รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแค็บ | 1 คัน |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | มิ.ย.51 | 600000 |  | สช
2100706004110019
24 | 50-116-P081-17 | ไมโครโฟน | 1 ชุด |  | / | / | [5 empty] | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 100000 |  | สช
2100706004110020
25 | 50-116-P081-18 | เครื่องเสียงมินิคอมโป | 1 ชุด |  | / | / | [5 empty] | ต.ค.50 | ม.ค.51 | 20000 |  | สช
2100706004110021
26 | 50-116-P081-19 | เครื่องเสียงห้องประชุมครบชุด | 1 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 200000 |  | สช
2100706004110022
27 | 50-116-P081-20 | เครื่องเสียงภาคสนาม | 1 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 20000 |  | สช
2100706004110023
28 | 50-116-P081-21 | วิทยุเคลื่อนที่ติดรถยนต์ | 1 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 20000 |  | สช
2100706004110024
29 | 50-116-P081-22 | โต๊ะเครื่องวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 1 ชุด |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 8800 |  | สช
2100706004110025
30 | 50-116-P081-23 | เครื่องเรียงกระดาษ | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 200000 |  | สช
2100706004110006
31 | 50-116-P081-24 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น | 1 เครื่อง |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 30000 |  | สช
2100706004110026
32 | 50-116-P081-25 | ตู้สาขาโทรศัพท์ | 1 ตู้ |  | / |  | / |  |  |  |  | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 250000 |  | สช
2100706004110027
33 | 50-116-P081-26 | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น | 1 เครื่อง |  | / | / | [5 empty] | ต.ค.50 | ก.พ.51 | 17000 |  | สช
2100706004110005
|  | รวม | [11 empty] | 8089300