**ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (รอบ 5 เดือน)**

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 5 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 สรุปได้ดังนี้

**1. ตัวชี้วัดที่กำกับติดตาม จำนวนทั้งสิ้น 23 ตัวชี้วัด**

 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน2 ด้าน : ด้านสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และด้านประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง จำนวน **7** ตัวชี้วัด

 ตัวชี้วัดตามผลผลิต 3 ผลผลิต : ผลผลิตสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล ผลผลิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ และผลผลิตอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำนวน 16 ตัวชี้วัด

**2. ผลการดำเนินงาน**

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน2 ด้าน : ด้านสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน และด้านประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง จำนวน **7** ตัวชี้วัด **เป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ผลสำเร็จเกิดจากการดำเนินงานของผลผลิต จะปรากฎผลในไตรมาสที่ 3-4**

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลผลิต 3 ผลผลิต :

**ผลผลิตที่1** สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล จำนวน 10 ตัวชี้วัด : มีผล**ความก้าวหน้าโครงการเฉลี่ยร้อยละ 24.6**

**ผลผลิตที่2** ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 3 ตัวชี้วัด : มีผล**ความก้าวหน้าโครงการเฉลี่ยร้อยละ 32.3**

**ผลผลิตที่3** อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน จำนวน 3 ตัวชี้วัด : มีผล**ความก้าวหน้าโครงการเฉลี่ยร้อยละ 40**

 **3. ปัญหา อุปสรรค/ข้อคิดเห็น**

 ผลการดำเนินงานของผลผลิตที่ 1 ส่วนใหญ่ต่ำกว่าเป้าหมายของไตรมาสที่ 2 สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องโปรดตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงาน ข้อที่ 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

**ผลผลิตที่1** สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

**ผลผลิตที่ 2** ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

**ผลผลิตที่ 3** อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน

**ประเด็นยุทธศาสตร์คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ**

| **เป้าประสงค์**  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ ผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน |
| --- |

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 5 เดือน** |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมายไตรมาส 2** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 1. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | 100 แห่ง | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 2. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | ร้อยละ 60 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 3. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด | ร้อยละ 100  | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 4. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 1,200 แห่ง | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |

| **ผลผลิตที่ 1** สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล |
| --- |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 5 เดือน** |
| **เป้าหมายไตรมาส 2** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 5. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา | 1,000 แห่ง | - แห่ง |  n/a |  ความก้าวหน้าโครงการ 20 % |
| 6. จำนวนโครงการก่อสร้างของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านอาคารและสภาพ แวดล้อม | 190 โครงการ | 95 โครงการ | 75 โครงการ | ผลงานเท่ากับร้อยละ 39.4 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 78.9 ของเป้าหมายไตรมาส2 |
| 7. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์  | 500 แห่ง | 250 แห่ง | 214 แห่ง | ผลงานเท่ากับร้อยละ 42.8 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 85.6 ของเป้าหมายไตรมาส2 |
| 8. จำนวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (ในเขต กทม.) ที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  | 4,000 แห่ง | 2,175แห่ง |  319แห่ง | ผลงานเท่ากับร้อยละ 7.9 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 14.6 ของเป้าหมายไตรมาส2 |
| 9. จำนวน สาขา/ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการส่งเสริม ควบคุม กำกับ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ  | 11 สาขา/ศาสตร์ | 1สาขา/ศาสตร์ |  n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 20 % |
| 10. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ | 3กิจกรรม | 3กิจกรรม |  n/a |  ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |
| 11. จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด | 1,200แห่ง | 690แห่ง | 75แห่ง(กทม.) | ผลงานเท่ากับร้อยละ 6.2 ของเป้าหมายปี 2555 และเท่ากับร้อยละ 10.8 ของเป้าหมายไตรมาส2 |
| 12. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานสากล | 70 แห่ง | 30แห่ง |  n/a |  ความก้าวหน้าโครงการ 25 % |
| 13. จำนวนสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีมาตรฐานการบริการสร้างเสริมและบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม | 30แห่ง | 10แห่ง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 25 % |
| 14. จำนวนผลงานการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และ เทคโนโลยีด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ | 6เรื่อง | -เรื่อง | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 20 % |

**ประเด็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน**

| **เป้าประสงค์** ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้และระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง |
| --- |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 5 เดือน** |
| **เป้าหมายไตรมาส 2** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 15. ร้อยละของกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษามีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | ร้อยละ70 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 16. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | ร้อยละ70 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |
| 17. ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ60 | - | n/a | วางผลงานไตรมาส 4 |

|  |
| --- |
| **ผลผลิตที่ 2** ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (32.33%) |
| 18. จำนวนกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 6-15 ปี ในสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ | 61,600คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 42 % |
| 19. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการส่งเสริมมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง | 246,400คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 45 % |
| 20. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ | ร้อยละ75 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 10 % |

|  |
| --- |
| **ผลผลิตที่ 3** อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (40%) |
| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย ปี 2555** | **ผลการดำเนินงาน ปี 2555 รอบ 5 เดือน** |
| **เป้าหมายไตรมาส 2** | **ผลงาน** | **อธิบายผลงาน** |
| 21. จำนวนภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน | 878 เครือข่าย | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |
| 22. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 274,944 คน | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 % |
| 23. ร้อยละของภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | ร้อยละ60 | - | n/a | ความก้าวหน้าโครงการ 40 %ผลสำเร็จเกิดจากการดำเนินงานผลผลิตในข้อ 21 วางผลงานในไตรมาส 4 |