ปฏิทินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและประเมินผลตัวชี้วัดที่สำคัญ

ของสำนักบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

| เดือน | การดำเนินการ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| เมย. ๕๔ | - ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดของสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดของสำนักบริหาร (KPI Template) - ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ สำนักบริหาร - สรุป/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการสำนักบริหาร - จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร (รอบ ๖ เดือน) ส่งกลุ่ม กพร. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามที่ กพร. กำหนด) | สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน ๒๒ เมย. |
| พค. ๕๔ | ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักบริหาร - คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร รอบ ๗ เดือน (กำหนดส่ง SAR วันที่ ๑๐ ของเดือน) - PMQA (คทง.รวบรวมเอกสารฯ ลงระบบ Smart ทุกวันที่ ๒๕ ทุกเดือน / และส่งเอกสารรายงาน ADLI – Excel file ทุกวันสิ้นเดือน) - การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (ตัดจากระบบ Smart ทุกวันที่ ๕ ทุกเดือน) | สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน |
| มิย.๕๔ | ๑) ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักบริหาร - คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร รอบ ๘ เดือน (กำหนดส่งSAR + แฟ้มวันที่ ๑๐ ของเดือน) - PMQA (คทง.รวบรวมเอกสารฯ ลงระบบ Smart ทุกวันที่ ๒๕ ทุกเดือน / และส่งเอกสารรายงาน ADLI – Excel file ทุกวันสิ้นเดือน) - การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (ตัดจากระบบ Smart ทุกวันที่ ๕ ทุกเดือน) | ๒๗ มิย. ห้องประชุม ชั้น ๘ |
|  | ๒) ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๑๒ เดือน (Site Visit) (กำหนดส่งแฟ้มหลักฐานวันที่ ๒๒ มิย.๕๔) | สัปดาห์สุดท้ายของเดือน |
| กค.๕๔ | ๑) ประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงาน - คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร รอบ ๙ เดือน (กำหนดส่งSAR + แฟ้มวันที่ ๑๐ ของเดือน) - PMQA (คทง.รวบรวมเอกสารฯ ลงระบบ Smart ทุกวันที่ ๒๕ ทุกเดือน / และส่งเอกสารรายงาน ADLI – Excel file ทุกวันสิ้นเดือน) - การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (ตัดจากระบบ Smart ทุกวันที่ ๕ ทุกเดือน) | ๑๒ กค. |
|  | ๒) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร (รอบ ๙ เดือน) ส่งกลุ่ม กพร. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามที่ กพร. กำหนด) | ๑๕ กค. |
| สค.๕๔ | ประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักบริหาร ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด - คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร รอบ ๑๐ เดือน (กำหนดส่ง SAR วันที่ ๑๐ ของเดือน) - PMQA (คทง.รวบรวมเอกสารฯ ลงระบบ Smart ทุกวันที่ ๒๕ ทุกเดือน / และส่งเอกสารรายงาน ADLI – Excel file ทุกวันสิ้นเดือน) - การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (ตัดจากระบบ Smart ทุกวันที่ ๕ ทุกเดือน) | ๑๕ สค. |
| กย.๕๔ | ประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักบริหาร ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด - คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร รอบ ๑๑ เดือน(กำหนดส่งSAR + แฟ้มวันที่ ๑๐ ของเดือน) - PMQA (คทง.รวบรวมเอกสารฯ ลงระบบ Smart ทุกวันที่ ๒๕ ทุกเดือน / และส่งเอกสารรายงาน ADLI – Excel file ทุกวันสิ้นเดือน) - การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ (ตัดจากระบบ Smart ทุกวันที่ ๕ ทุกเดือน) | ๑๕ กย. |
| ตค.๕๔ | ๑) ประชุมสรุปและรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงาน - คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร รอบ ๑๒ เดือน - PMQA (คทง.รวบรวมเอกสารฯ ลงระบบ Smart ทุกวันที่ ๒๕ ทุกเดือน / และส่งเอกสารรายงาน ADLI – Excel file ทุกวันสิ้นเดือน) - การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของสำนักฯ (ตัดจากระบบ Smart ทุกวันที่ ๕ ทุกเดือน) | ๑๔ ตค. |
|  | ๒) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักบริหาร (รอบ ๑๒ เดือน) ส่งกลุ่ม กพร. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามที่ กพร. กำหนด) | ๒๐ ตค. |