| รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) |  |  รอบ 6 เดือน  รอบ ๑๒ เดือน |
| --- | --- | --- |
| ชื่อตัวชี้วัด 7 : ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet/Intranet ของกรมฯ |  |  |
| ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุชลี คำตื้อ | ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสาวพรพรรณ นฤมิตเศรษฐกุล 2. นางสุจิตตา แสงเพ็ชร |  |
| โทรศัพท์ : 02 - 5901674 | โทรศัพท์ : 02 - 5901684 |  |
| คำอธิบาย : - ฐานข้อมูลที่จำเป็น หมายถึง ฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน ย้อนหลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) - การพิจารณาผลสำเร็จของร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet/Intranet พิจารณาจากจำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของหน่วยงาน ที่มีการวางระบบเชื่อมต่อกับกรมฯ และมีการนำเข้า Internet/Intranet ของกรมฯ และ/หรือของหน่วยงานได้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ สูตรการคำนวณ จำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นที่มีการนำเข้า Internet/Intranet ของหน่วยงาน X ๑๐๐ จำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของหน่วยงานที่วางระบบเชื่อมต่อกับกรมฯ เงื่อนไข : 1. กรณีมีการนำเข้านำเข้า Internet/Intranet ของหน่วยงาน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด จะปรับลดค่า ค่าคะแนนวันละ ๐.๐๕ คะแนน 2. กรณีที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลลงในระบบไม่แล้วเสร็จ แต่ กองแผนงานได้รวบรวมข้อมูลในรูปแบบเอกสาร /หรือในรูปแบบ file อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่สามารถ เผยแพร่บน internet ได้ จะถือว่ามีค่าคะแนนเท่ากับ 5.0000 3. กองแผนงานเป็นหน่วยงานที่จัดตามนโยบายผู้บริหาร เริ่มปี 2555 จึงไม่สามารถนำเข้าข้อมูลย้อนหลัง ปี 2552 - 2554 ได้ เหตุผล : 1. เป็นตัวชี้วัดที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จของตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ กรมฯ มิติภายใน : การพัฒนา ประสิทธิภาพองค์การ 2. เพื่อรองรับการรายงานผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |
| ข้อมูลผลการดำเนินงาน : รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตัวชี้วัดเปรียบเทียบปีงบประมาณดำเนินการ 3 ปี ชื่อตัวชี้วัด; ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.; ร้อยละที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ). 2552; 2553; 2554; 2553; 2554. ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้าระบบ Internet/Intranet ของกรมฯ; -; -; -; -; 100%. รายงานผลความก้าวหน้าผลงานตัวชี้วัดเปรียบเทียบเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ รอบ 11 เดือน; ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ เดือน; การเปลี่ยนแปลง (%). เดือนที่ผ่านมา; ปัจจุบัน. ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้า ระบบ Internet/Intranet ของกรมฯ; 75%; 100%; 25 %. แทนค่าตามสูตร จำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นที่มีการนำเข้า Internet / Intranet ของหน่วยงาน X 100 จำนวนฐานข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของหน่วยงานที่วางระบบเชื่อมต่อกับกรมฯ = 12 X 100 = 100.00 12 |
| เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ระดับ 1; ระดับ 2; ระดับ 3; ระดับ 4; ระดับ 5. ร้อยละ 80; ร้อยละ 85; ร้อยละ 90; ร้อยละ 95; ร้อยละ 100. |
| การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด; น้ำหนัก (ร้อยละ); ผลการดำเนินงาน; ค่าคะแนน ที่ได้; ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก. ร้อยละของฐานข้อมูลที่จำเป็นมีการนำเข้า ระบบ Internet/Intranet ของกรมฯ; 10.00; นำเข้าระบบ 12 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 100; 5.0000; 0.5000. |
| คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ : - แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นของกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (คำสั่งกองแผนงาน ที่ 1/2555) - ประชุมคณะทำงานเพื่อทบทวนและคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นของกองแผนงาน จำนวน 12 รายการ ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักเทคโนฯ กำหนด คือ (ไฟล์เอกสารแบบฟอร์มที่สำนักเทคโนฯ กำหนด) 2.1 ฟอร์มที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 2.2 ฟอร์มที่ 2 การทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 2.3 ฟอร์มที่ 3 การคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา / ปรับปรุง พร้อมแนวทางดำเนินการ โดยแบบฟอร์มที่ 1-3 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ฐานข้อมูล ดังนี้ - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ มี 3 ฐานข้อมูล คือ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกรม , แผนปฏิบัติราชการ 1 ปีของกรม และฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์กรม - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการงบประมาณและการติดตามประเมินผล มี 2 ฐานข้อมูล คือ กำกับ ติดตามและประเมินผลของกรมฯ ( 1. รายงาน สงป. 2. รายงานผู้บริหาร) และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน(ในระบบ SMART) 2.3 ฟอร์มที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่า 2.4 ฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์มทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่า โดยแบบฟอร์มที่ 4-5 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างคุณค่าของกองแผนงานจำนวน 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกรม 2) แผนปฏิบัติราชการ 1 ปีของกรม 3) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน(ในระบบ SMART) 4)แผนยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน 5)รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ (VFM) และ 6)รายงานประจำปี 2.5 ฟอร์มที่ 6 แบบฟอร์มการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม ของกระบวนการสร้างคุณค่า จำนวน 4 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ (4 ปี/ 1ปี) 2. จัดทำคำขอและแผนงบประมาณ 3. จัดแผนยุทธศาสตร์ 4. ประเมินผล 2.6 ฟอร์มที่ 7 แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุน 2.7 ฟอร์มที่ 8 แบบฟอร์มทบทวนข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการหรือติดตามเกี่ยวกับกระบวนการสนับสนุน 2.8 ฟอร์มที่ 9 แบบฟอร์มการวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลเดิม กระบวนการสนับสนุน โดยแบบฟอร์มที่ 7-9 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการสนับสนุน จำนวน 4 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์กรม 2. รายงานการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 3. เอกสารทางวิชาการที่ได้แปล 4. ทะเบียนประวัติบุคลากรที่ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 2.9 ฟอร์มที่ 10 แบบฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าค้นหาได้ 2.10 ฟอร์มที่ 11 แบบฟอร์มวิเคราะห์งานบริการที่ควรให้ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2.11 ฟอร์มที่ 12 แบบฟอร์มทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ให้ประชาชนเข้าค้นหาในปีที่ผ่านมา 2.12 ฟอร์มที่ 13 แบบฟอร์มทบทวนงานบริการที่ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการในปีที่ผ่านมา โดยแบบฟอร์มที่ 10 – 13 เป็นการวิเคราะห์งานบริการหรือความรู้สำหรับบริการประชาชนนั้น จากการวิเคราะห์ของคณะทำงานฯ สรุปว่า กองแผนงานไม่มีงานบริการประชาชนโดยตรง 2.13 ฟอร์มที่ 14 แบบฟอร์มแนวทางการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลหรือความรู้เดิม เป็นข้อมูลองค์ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จำนวน 10 องค์ความรู้ - ส่งผลการวิเคราะห์และทบทวนฐานข้อมูลที่จำเป็นให้กับสำนักเทคโนฯ (หนังสือนำส่ง) - ออกแบบการ/จัดหมวดหมู่ในการเผยแพร่ในเวปไซต์ - จัดทำช่องทางเผยแพร่บน internet/intranet ในเว็บไซต์กลุ่มภารกิจฯ http://plan.hss.moph.go.th/home.jsp - ประสาน / รวบรวม / สืบค้น ข้อมูลเพื่อนำเข้าเวปไซต์ตามช่องทางข้อ 4 (ตัวอย่างเวปไซต์ที่เผยแพร่) - จัดทำรายงานประเมินตนเองในรอบ 12 เดือน (SAR) |  |  |
| ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : - กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดของผู้อำนวยการสำนัก/กอง - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีระบบ internet/intranet ที่พัฒนาเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูล - เจ้าหน้าที่ในกลุ่มภารกิจด้านแผนงานและประเมินผล (กองแผนงานเดิม) ให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี |  |  |
| อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : - การปรับปรุงเนื้อหาในเวปไซต์ของกลุ่มภารกิจด้านแผนงานและประเมินผล (กองแผนงานเดิม) สำนักเทคโนฯ ยังพัฒนาไม่ทันต่อความต้องการใช้งานของกลุ่มงานฯ เช่น มีบางรายการเนื้อหายังไม่ถูกต้องตามที่กลุ่มภารกิจฯ ให้ข้อมูลไว้ - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังไม่มีการกำหนดช่องทางการเชื่อมโยง ตัวชี้วัดที่ 7 ไปยังหน้าเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังปีงบประมาณ 2553 – 2554 บางรายการไม่สามารถสืบค้นได้ เนื่องข้อมูลปีย้อนหลังอยู่ในระบบเว็บไซต์เดิมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ปิดบริการไปแล้ว |  |  |
| ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป (รายงานในรอบ 12 เดือน) - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งหน่วยงานสำนัก/กอง เมื่อจะมีการปรับเปลี่ยนระบบเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใหม่ทุกครั้ง - การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย(เกือบทุกปี) ทำให้ข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมมีการสูญหายไปบ้าง ข้อเสนอแนะสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรจะมีการสำรองข้อมูลเอาไว้ แล้วนำเข้าข้อมูลในเว็บไซต์ใหม่ เพื่อลดภาระงานของหน่วยงานสำนัก/กอง ในการจัดทำข้อมูลใหม่ เนื่องจากข้อมูลในระบบเดิมมีปริมาณมาก |  |  |
| หลักฐานอ้างอิง : - คำสั่งคณะทำงานดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นของกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (คำสั่งกองแผนงาน ที่ 1/2555 ลว 23 เม.ย.2555) - เอกสารทบทวนและคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นของกองแผนงาน ตามมติการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2555 - บันทึกข้อความที่ สธ 0721.04/272 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอส่งเอกสารการทบทวน คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นของกองแผนงาน - ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ กองแผนงาน http://plan.hss.moph.go.th/home.jsp หัวข้อ ฐานข้อมูลที่จำเป็นของกองแผนงาน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 7 - รายงานประเมินตนเองในรอบ 12 เดือน (SAR) |  |  |