บทที่ 1

บทนำ

ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวด 2 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการให้บริการ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารปัจจัย การควบคุมกิจกรรม และการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะเกิดความเสียหาย ทำให้มีความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรม เพื่อทำหน้าที่ในการประเมิน บริหาร ควบคุม และติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่มีความสำคัญครอบคลุมกระบวนการหลักที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วย  ดังนั้นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงได้พิจารณาความเสี่ยงตามเป้าหมายการให้บริการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีร่วมกับความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องการบริหารจัดการ การเงินการคลัง พัสดุ เป็นต้น เป็นการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยให้มีการดำเนินงานตามคู่มือการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงมีนาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอน ดังนี้  (1) การกำหนดวัตถุประสงค์  (2) การระบุความเสี่ยง  (3) การประเมินความเสี่ยง  (4) การจัดการกับความเสี่ยง  และ (5) การติดตามผลและทบทวน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมได้มีการประชุมร่วมกัน 6 ครั้ง  จึงได้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางคู่มือการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงตามที่หน่วยงานเสนอมา โดยพิจารณาตามกรอบเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากนั้นจึงได้ประเมินความเสี่ยงตามระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  และระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  พร้อมทั้งพิจารณาและสรุปทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์เพื่อการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงที่มีความสำคัญระดับต่ำ ส่วนความเสี่ยงที่มีระดับปานกลางและระดับสูงได้มีการพิจารณาให้จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง  เสร็จแล้วเสนอขออนุมัติการดำเนินงานต่อผู้บริหารและมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำไปดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งติดตามกำกับและประเมินผล ตามแนวทางของแผนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สามารถดำเนินการไปได้ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อผลการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ผลสำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด และเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมจึงได้ดำเนินการทบทวนการบริหารความเสี่ยง และสรุปเป็นบทเรียนเพื่อนำผลที่ได้ไปดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับความเสี่ยงในทุกหน่วยงานและทุกระดับให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และหวังให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

บทที่ 2

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานและแนวทางให้เกิดการพัฒนากระบวนการ ดังนี้

1)  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

2)  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

3)  แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

2.1.1 ความหมายของการบริหาร

จากการประมวลเอกสาร คำว่าการบริหาร (Administration) บางครั้งจะใช้ควบคู่กับคำว่า การจัดการ (Management) เป็นคำว่า การบริหารจัดการ หรือใช้แยกกันแล้วแต่ตำราที่มีผู้เขียนและเรียบเรียงขึ้น เป็นคำว่าการบริหาร มักจะใช้กล่าวถึงการบริหารระดับสูง คือ การกำหนดนโยบายและแผนการบริหารรัฐกิจหรือระบบราชการ ส่วนคำว่า การจัดการจะเน้นถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนที่กำหนดไว้ และมักนิยมใช้ในด้านธุรกิจ  ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า การบริหาร ดังนี้

เสนาะ  ติเยาว์ (2544 : 1) ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง กระบวนการทำงานกับคน และโดยอาศัยคน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แปลี่ยนแปลง

ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 18) ได้ใช้คำว่า การบริหารจัดการ และสรุปความหมายไว้ว่า การบริหารจัดการเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่อง และประสานงานกันซึ่งผู้บริหารต้องมาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ

จากความหมายข้างต้น การบริหารจึงเป็นกระบวนการทำงานที่มีการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง และวิธีการปฏิบัติงาน ไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์การ

2.1.2 สาระสำคัญของการบริหาร

การบริหารมีสาระสำคัญที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรม เช่น การวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ และการควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนี้ (เสนาะ ติเยาว์ , 2544 : 1-2)

- การบริหารเป็นการทำงานกับคนและโดยอาศัยคน

- การบริหารทำให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ

- การบริหารเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวถึงประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการ มีดังนี้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 18)

- การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ให้กับองค์การใดองค์การหนึ่งได้

- เป้าหมายของผู้บริหารทุกคน คือ การสร้างกำไร

- การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

- การบริหารจัดการสามารถนำมาใช้กับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์การ

2.1.3 หน้าที่ทางการบริหาร

หน้าที่ทางการบริหาร (Management Function) หรือกระบวนการบริหาร (Management Process) เป็นหน้าที่พื้นฐานที่ผู้บริหารองค์การต้องดำเนินการในการบริหารสมัยใหม่ แบ่งออกเป็น 4 หน้าที่ คือ

- การวางแผน (Planning) เป็นการตัดสินใจในปัจจุบันที่จะเลือกวิธีการกระทำเพื่อให้ได้ผลตามต้องการในอนาคต

- การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกำหนดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคลากรเข้าทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ การมอบหมายงาน และการจัดสรรทรัพยากร เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนขององค์การ

- การนำ (Leading) เป็นกระบวนการกระตุ้น เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้บุคลากรขององค์การมีความตั้งใจและอุทิศตนในการปฏิบัติงานจนได้ผลงานตามเป้าหมาย

- การควบคุม (Controlling) คือ วัดผลงานกับเป้าหมายด้วยกระบวนการติดตาม กำกับ ดูแล และแก้ไขปรับปรุงการปฎิบัติงาน

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

2.1.1 ความหมายของความเสี่ยง

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคคลได้

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (2545 : 8) ให้ความหมายของความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่จะทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

ในการบริหารงานทุกระดับ มีความเป็นไปได้ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้น เนื่องจากต้องสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ จากการตัดสินใจหรือแผนงานที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า การให้ความสำคัญในกระบวนการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

2.1.2 ประเภทของความเสี่ยง

โดยทั่วไปองค์กรจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่เสมอ ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของการเกิดความเสี่ยงดังนี้ (กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน, 2546 : 1)

- ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม (Environment risks) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์กร เช่น กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย งบประมาณ การเงิน ความต้องการของผู้รับบริการ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เป็นต้น

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน (Bussiness process and Asset risks) เป็นความเสี่ยงของลักษณะงานหรือกิจกรรม เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดำเนินงานทางการเงินหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่นๆ ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน ความเสี่ยงของการดำเนินงานตรวจสอบที่ไม่สามารถค้นพบความผิดพลาดของรายงานหรือกิจกรรมที่มีอยู่

- ความเสี่ยงจากข้อมูลข่าวสาร (Information risks) ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ข้อมูลไม่มีคุณภาพในกระบวนการตัดสินใจ และการนำข้อมูลนั้นเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก

ความเสี่ยงในบริบทราชการไทย

ความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐมีความแตกต่างจากเอกชน เนื่องจากวิสัยทัศน์และภารกิจที่แตกต่างกันโดยในภาคเอกชนนั้น ความเสี่ยงทางการเงินเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่สุด เพราะแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างกำไรสูงสุด ในขณะที่แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นที่การตอบสนองนโยบายรัฐและให้บริการประชาชน ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐจึงเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงเชิงนโยบาย

ดังนั้น ความเสี่ยงที่เป็นเหตุให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไม่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

- ความเสี่ยงเชิงนโยบาย  (ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์) : ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานรวมไปถึงการตัดสินใจด้านการบริหารงานที่ส่งผลต่อทิศทางของหน่วยงานในทางที่ไม่ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน : เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์และส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมการปฏิบัติงานผิดพลาดหรือล่าช้า  การขาดข้อมูลหรือเครื่องมือที่จำเป็น

- ความเสี่ยงทางการเงิน : การบริหารงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพออาจทำให้โครงการหรือการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  หรือสำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด  ซึ่งอาจเป็นเพราะการประเมินค่าใช้จ่ายของโครงการไว้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  หรือการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุอุปกรณ์  รวมไปถึงการขาดการจัดสรรเงิน หรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม

- ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์ : เป็นความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ แต่ส่งผลกระทบต่อสัมฤทธิ์ผลตามแผนยุทธศาสตร์  และไม่สามรถคาดการณ์การเกิดความสูญเสียได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น ความเสี่ยงทางการเมือง การโยกย้ายผู้บริหาร  ภัยธรรมชาติ

2.1.3  ปัจจัยเสี่ยง  (Risk  Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้  สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

2.1.4  การประเมินความเสี่ยง  (Risk  Assessment)

หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

- ระดับของความเสี่ยง (Degree  of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และ น้อย

2.1.5  การบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management)

หมายถึง  กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี  ดังนี้

1.  Take -  การยอมรับความเสี่ยง  (Risk  Acceptance)  เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้แต่ก็ควรมีมาตรการติดตามและดูแล

2.  Treat -  การลด/ควบคุมความเสี่ยง  (Risk  Reduction)  เป็นการปรับปรุงการทำงานหรือการออกแบบระบบควบคุม  การแก้ไขปรับปรุงการทำงาน  เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสและผลกระทบที่จะอาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระบบที่องค์กรยอมรับได้

3.  Transfer  -  การกระจาย/โอนความเสี่ยง  (Risk  Sharing)  เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป  เช่น  การประกันทรัพย์สินเพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน  การจ้างบริษัทภายนอกให้ทำงานบางส่วนแทน

4.  Terminate  -  การหลีกเลี่ยงความเสียง  (Risk  Avoidance)  เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับสูงมาก  และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้  จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร  (Enterprise Risk  Management)

หมายถึง  การบริหารปัจจัย  และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงเกียรติภูมิขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม  (Control)

หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง  ๆ  ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์  แบ่งได้  4  ประเภท  คือ

1.  การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก

2.  การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

3.  การควบคุมโดยการชี้แนะ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

4.  การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต

  - แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

    - ความหมายของการควบคุมภายใน

การควบคุมภายในเป็นระบบการป้องกันทางการบริหารที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ความเสียหาย จนเป็นสาเหตุให้การดำเนินงานขององค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือในการบริหารที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (2545 : 1) ให้ความหมายของการควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กำกับ ดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจกำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ Community of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน คือ

- สภาพแวดล้อมการควบคุม

- การประเมินความเสี่ยง

- กิจกรรมการควบคุม

- สารสนเทศและการสื่อสาร

- การติดตามและประเมินผล

2.3.2  ประเภทของการควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ

- การควบคุมแบบป้องกัน เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การคัดสรรบุคลากร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมเอกสาร และการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น

- การควบคุมแบบค้นพบและแก้ไข เช่น การสอบการทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อผิดพลาด และการตรวจสอบ เป็นต้น

- การควบคุมแบบแก้ไข เป็นวิธีควบคุมเพื่อค้นหาข้อผิดพลาด และหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก

- ควบคุมแบบส่งเสริม เช่น การให้รางวัล การฝึกอบรม เป็นต้น

บทที่ 3

การบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจึงได้มุ่งมั่นจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรมและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมเพื่อร่วมกันจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ของการพัฒนาฯ ครั้งนี้ ในการนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้มีการยกเลิกคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 86/2550 และมีคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 74/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรมได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลที่ช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรม  จากนั้นคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมจึงได้ร่วมกันประชุมเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางคู่มือการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง มีนาคม พ.ศ. 2551 และได้ร่วมกันดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางฯ สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

3.1  โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และมีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงโดยจัดทำเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยยกเลิกคำสั่งเดิมและปรับปรุงแต่งตั้งใหม่ แยกเป็น 2 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรม โดยนายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหาร ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  มีหน้าที่ 7 ข้อ ดังนี้

- อำนวยการให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมกระบวนการหลักที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลทางยุทธศาสตร์

- อำนวยการและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ

- ติดตาม สอบทาน และเสนอแนะแนวทางในการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

- สอบทานความเสี่ยงและผลการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยง

- ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการดำเนินตามแผนการบริหารความเสี่ยง

- รายงานสถานะของความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกระทรวงสาธารณสุข

- กำกับ ดูแลและติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรม โดยนายกิตติ  พิทักษ์นิตินันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม เป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานและนักวิชาการ  และ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน เป็นเลขานุการคณะทำงาน มีหน้าที่ 3 ข้อ ดังนี้

- ระบุ ประเมิน บริหารหรือควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญภายใต้ความรับผิดชอบ

- ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบ

- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงประจำปี โดยมุ่งเน้นถึงการระบุการเปลี่ยนแปลงในระดับความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญจากที่ได้ทำการประเมิน รวมทั้งความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุก 6 เดือน

3.2  กระบวนการบริหารความเสี่ยง

หลังจากที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 5 ข้อ ดังนี้

1)  การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้รวมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าไปด้วย

2)  ในการทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้พิจารณาความเสี่ยงตามเป้าหมายการให้บริการกรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2551 ร่วมกับความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องการบริหารจัดการ การเงินการคลัง พัสดุ เป็นต้น

3)  การพิจารณาความเสี่ยง  ควรเลือกความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้

4)  มอบหมายให้คณะทำงานฯ จัดทำหนังสือแจ้งสำนัก/กองให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนด พร้อมทั้งให้มีการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเตรียมการประเมินความเสี่ยง ตามคู่มือการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5)  ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรม เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรเป็นอย่างไร เสร็จแล้วเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอนุมัติแผนฯ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำไปดำเนินการ พร้อมทั้งติดตาม กำกับและประเมินผลการดำเนินงาน

จากนั้นคณะทำงานจึงได้ดำเนินงานพัฒนาเพื่อให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยเริ่มดำเนินการตามคู่มือการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง 5 ขั้นตอน ดังนี้  (1) การกำหนดวัตถุประสงค์  (2) การระบุความเสี่ยง  (3) การประเมินความเสี่ยง  (4) การจัดการกับความเสี่ยง  (5) การติดตามผลและทบทวน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้

    - การกำหนดวัตถุประสงค์

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ดังนี้

- วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้”

- พันธกิจ

1.  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

2.  ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน

3.  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบ และกลไก เพื่อให้มีการดำเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จแก่ราชการและประชาชน

6.  ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือและประสานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ธุรกิจบริการสุขภาพและควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ประเด็นยุทธศาสตร์

1.  คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

2.  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

- เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการที่ 1

สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐาน

กลยุทธ์

- พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานด้านบริหารจัดการและบริการสุขภาพ ด้านอาคารสถานที่และด้านวิศวกรรมการแพทย์

- จัดตั้งและพัฒนากลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน

- พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน

ตัวชี้วัด

- โรงพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 80 แห่ง

- สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานงานสุขศึกษา  จำนวน 650 แห่ง

- สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาคารสถานที่  จำนวน 150 แห่ง

- สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์  จำนวน 380 แห่ง

- ศูนย์สุขภาพชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1,000 แห่ง

- สถานบริการสุขภาพภาคเอกชนได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ร้อยละ 95

- สถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  ร้อยละ 90

เป้าหมายการให้บริการที่ 2

ผู้บริโภครับรู้สิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

กลยุทธ์

- พัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดสิทธิประโยชน์เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัด

-     ผู้บริโภครับรู้สิทธิประโยชน์การคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ  ร้อยละ 70

เป้าหมายการให้บริการที่ 3

สถานบริการสุขภาพมีระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติด

กลยุทธ์

- ส่งเสริมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติด

ตัวชี้วัด

-    ระบบรายงาน ระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) ได้รับการพัฒนาและดูแล

จำนวน 1 ระบบ

เป้าหมายการให้บริการที่ 4

ประชาชนมีความรู้ที่จำเป็นและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ

กลยุทธ์

- เสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ และทักษะที่จำเป็นแก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

-    กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพ

ร้อยละ 75

เป้าหมายการให้บริการที่ 5

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ

กลยุทธ์

- ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัด

-    หมู่บ้านที่มีการจัดการด้านสุขภาพ  ร้อยละ 60

3.2.2  การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 ความเสี่ยง 37 ปัจจัยเสี่ยง โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ความเสี่ยงที่ 1  การควบคุมกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

- กำลังคนน้อย (ไม่สมดุลกับปริมาณงาน)

- ความรู้ความสามารถของบุคลากรมีไม่เท่าเทียมกัน ในการใช้ดุลยพินิจการตรวจประเมิน

ความเสี่ยงที่ 2  การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านบริการสุขภาพไม่ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจัยเสี่ยง

- ปริมาณการนำเสนอข่าวสารและจำนวนเอกสารไม่เพียงพอและช่องทางการเผยแพร่น้อย

- ขาดระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ

- ความรู้และสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ประชาชนและสถานพยาบาล

ความเสี่ยงที่ 3  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการรับการประเมินด้านคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลที่แสดงความจำนงได้ทั้งหมด

ปัจจัยเสี่ยง

- ปริมาณสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความสนใจและต้องการรับการตรวจประเมินฯ เป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ความเสี่ยงที่ 4   การกำหนดตัวชี้วัดผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของกรมฯ ที่เน้นเชิงปริมาณไม่เอื้อต่อการดำเนินงานที่เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่งการดำเนินงานต้องใช้เวลาตามกรอบแผนงาน

ปัจจัยเสี่ยง

  - การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรายงานผลงานตามระบบของกรมฯ

  - ระบบการควบคุม กำกับ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานไม่มีการกำหนดระยะเวลาการรายงานที่ชัดเจน

ความเสี่ยงที่ 5   สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยเสี่ยง

- ความพร้อมของทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด/อำเภอที่จะเข้าร่วมการดำเนินการพัฒนาทีมของตนเองไม่ต่อเนื่อง

- ความพร้อมของบุคลากรในสถานีอนามัยที่จะพัฒนาคุณภาพมีจำกัด

ความเสี่ยงที่ 6  แผนการพัฒนาฯด้านอาคารสถานที่ออกแบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ทันสมัยครบถ้วน และไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ

ปัจจัยเสี่ยง

- ฐานข้อมูลเครือข่ายไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย

- การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ

- การวางแผนขาดรายละเอียดและครบถ้วนในเรื่องสำรวจและออกแบบ

- มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ออกแบบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบราชการ

ความเสี่ยงที่ 7  เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพไม่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานในเวลาที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

- เครื่องมือที่ต้องได้รับการตรวจสอบมีปริมาณมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเกินเวลา

- เครื่องมือในการสอบเทียบ/เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่

ความเสี่ยงที่ 8  การตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่เป็นที่พึงพอใจ

ปัจจัยเสี่ยง

- ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร

- ไม่มีคู่มือเกณฑ์การตรวจที่ชัดเจน

- มาตรการบางข้อตามประกาศฯ ไม่ชัดเจน

- ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น

ความเสี่ยงที่ 9   ระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดไม่มีคุณภาพ

ปัจจัยเสี่ยง

-     การพัฒนาและทดสอบติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์

2.   ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

ความเสี่ยงที่ 1   การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่เป็นไปตามแผน

ปัจจัยเสี่ยง

- ให้การสนับสนุนงบประมาณ  สิ่งสนับสนุน ล่าช้า

- ผู้นิเทศงานกรมฯ ไม่ได้รับการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2551

- ข้อมูลผลการประเมินหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่เป็นปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 2    การผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ปัจจัยเสี่ยง

- นโยบายปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนา  เพิ่มเป้าหมายในหมู่บ้านใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2550

ความเสี่ยงที่ 3   แผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ขาดการบูรณาการระหว่างโครงการที่เกี่ยวข้อง

- กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ที่ปรากฏในแต่ละโครงการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย

- ขาดการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในภาพบูรณาการ

3.  ด้านบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

ความเสี่ยงที่ 1   วินัยด้านการเงินการคลัง

ปัจจัยเสี่ยง

- หน่วยงานต้องมีแผนการตรวจสอบการยืมเงินและการคืนเงินของราชการพร้อมทั้งมีการรายงานการยืมและการคืนเงิน

ความเสี่ยงที่ 2   การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง

ปัจจัยเสี่ยง

- การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้างในระบบ GFMIS มีการซ้ำซ้อน

4.    ด้านการจัดการทั่วไป

ความเสี่ยงที่ 1  ยังไม่สามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง

- ไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ได้

ความเสี่ยงที่ 2  ปัญหาการควบคุม กำกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยใช้ระบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยเสี่ยง

- โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) ยังพบข้อผิดพลาดของการรายงานผลการใช้จ่ายฯ

ความเสี่ยงที่ 3  ปัญหาการติดตามกำกับและประเมินผล

ปัจจัยเสี่ยง

- ตัวชี้วัดระดับกรมขาดความชัดเจนในวิธีการวัดและการเสนอรายงานผล

- ส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนด

ความเสี่ยงที่ 4   ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง

- การวางระบบและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นมาตรฐานกลางของกรมฯ

ความเสี่ยงที่ 5  ฐานข้อมูลบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์

ปัจจัยเสี่ยง

- ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการใช้โปรแกรม DPIS

3.2.3  การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง  หมายถึง  การคาดคะเนหรือคำนวณโอกาสที่จะเกิดมูลเหตุที่นำไปสู่ความเสียหาย  เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และใช้ในการพิจารณากำหนดจุดควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์กร ดังนี้

(1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  แสดงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

| ประเด็นในการพิจารณา |  | ระดับคะแนน |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1=น้อยมาก | 2=น้อย | 3=ปานกลาง | 4=สูง | 5=สูงมาก |
| โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood : L) |  |  |  |  |  |  |
| - ระเบียบและคู่มือปฏิบัติ | L1 | มีทั้ง2อย่าง และมีการปฏิบัติ | มีอย่างใดอย่างหนึ่งและมีการปฏิบัติ | มีทั้ง2อย่างแต่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่ง | มีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ถือปฏิบัติ | ไม่มีทั้ง2อย่างและไม่ถือปฏิบัติ |
| - การควบคุม ติดตาม และตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่น | L2 | 2 สัปดาห์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | >/เท่ากับ 1 ปี |
| - การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏิบัติงาน | L3 | ทุกเดือน | ทุก 3 เดือน | ทุก 6 เดือน | ทุก 1 ปี | มากกว่า 1 ปี |
| - ความถี่ในการเกิด | L4 | 5 ปี/ครั้ง | 2-3 ปี/ครั้ง | 1 ปี/ครั้ง | 1-6 เดือน/ครั้ง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี | 1 เดือน/ครั้งหรือมากกว่าเกิดขึ้นแน่นอนตั้งแต่ 2 ครั้ง/ปีขึ้นไป |
| - โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ | L5 | น้อยที่สุด | น้อย | ปานกลาง | สูง | เกิดขึ้นแน่นอน |
| - ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง | L6 | 4 ปี/ครั้ง | 3 ปี/ครั้ง | 2 ปี/ครั้ง | 1 ปี/ครั้ง | ตั้งแต่ 2 ครั้ง/ปีขึ้นไป |
| ความรุนแรงของผลกระทบ (Consequent : C) |  |  |  |  |  |  |
| - มูลค่าความเสียหาย | C1 | >1 หมื่นบาท | 1-5 หมื่นบาท | 5 หมื่น-2.5แสนบาท | 2.5 แสน-10 ล้านบาท | >10 ล้านบาท |
| - อันตรายต่อชีวิต | C2.1 | เดือนร้อน | บาดเจ็บเล็กน้อย | บาดเจ็บต้องรักษาแพทย์ | บาดเจ็บสาหัส | อันตรายถึงชีวิต |
| - ระดับความปลอดภัย | C2.2 | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| - ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ | C3.1 | น้อยมาก | น้อย | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| - ความพึงพอใจ | C3.2 | พึงพอใจ >80% | >60-80% | >40-60% | >20-40% | </เท่ากับ 20% |
| - ข่าวสารจากสื่อในทางลบ | C3.3 | 1 ข่าว/เดือน | 2 ข่าว/เดือน | 3 ข่าว/เดือน | 4 ข่าว/เดือน | >/เท่ากับ 5 ข่าว/เดือน |
| - ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย หรือผู้ได้รับผลกระทบ | C4 | กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย | กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ | กระทบเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด | กระทบกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน | กระทบกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นมากราย |
| - จำนวนผู้ร้องเรียน | C5 | น้อยกว่า 1ราย (ต่อเดือน) | 1-2 ราย (ต่อเดือน) | 3-5 ราย (ต่อเดือน) | 5-6 ราย (ต่อเดือน) | 7 รายขึ้นไป (ต่อเดือน) |

และได้กำหนดเกณฑ์ระดับความเสี่ยงไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก  ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงต่ำ  หมายถึง  ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยง 1-3 คะแนน

- ระดับความเสี่ยงปานกลาง  หมายถึง  ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยง 4-9 คะแนน

- ระดับความเสี่ยงสูง  หมายถึง  ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยง 10-16 คะแนน

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก  หมายถึง  ปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยง 17-25 คะแนน

| โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |  |  |  |

(2)  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง วิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood) และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ที่แตกต่างกัน

ได้ผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | โอกาส (L) | ผล กระทบ (C) | ระดับความเสี่ยง (LxC) | ลำดับความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ |  |  |  |  |  |
| 1. การควบคุมกำกับมาตรฐานสถานพยาบาล | 1. กำลังคนน้อย (ไม่สมดุลกับปริมาณงาน) : R01 | L5=3 | C4=2 | 6 | 5 |
|  | 2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่เป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะสิ่งที่ตรวจพบและการใช้ดุลยพินิจในการตรวจประเมิน : R02 | L5=3 | C4=3 | 9 | 3 |
| 2. ประชาชนไม่ได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและเป็นธรรม | 1. ปริมาณการนำเสนอข่าวสารและจำนวนเอกสาร : R03 | L5=3 | C4=2 | 6 | 5 |
|  | 2. ไม่มีระบบการควบคุม กำกับ ดูแล : R04 | L5=3 | C4=2 | 6 | 5 |
|  | 3. ความรู้และสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ประชาชน : R05 | L5=3 | C4=2 | 6 | 5 |
| 1. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการรับการประเมินด้านคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลที่แสดงความจำนงได้ทั้งหมด | - ปริมาณสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความสนใจและต้องการรับการตรวจประเมินฯ เป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด : R06 | L5=5 | C3.1=3 | 15 | 2 |
| 4. การกำหนดตัวชี้วัดผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของกรมฯ ที่เน้นเชิงปริมาณไม่เอื้อต่อการดำเนินงานที่เป็นกระบวนการ พัฒนาคุณภาพซึ่งการดำเนินงานต้องใช้เวลาตามกรอบแผนงาน | 1. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรายงานผลงานตามระบบของกรมฯ : R07 | L5=3 | C4=3 | 9 | 3 |
|  | 2. ระบบการควบคุม กำกับ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานไม่มีการกำหนดระยะเวลาการรายงานที่ชัดเจน : R08 | L5=3 | C4=3 | 9 | 3 |
| 5. สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง | 1. ความพร้อมของทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด/อำเภอที่จะเข้าร่วมการดำเนินการพัฒนาทีมของตนเองไม่ต่อเนื่อง : R09 | L5=2 | C4=2 | 4 | 6 |
|  | 2. ความพร้อมของบุคลากรในสถานีอนามัยที่จะพัฒนาคุณภาพมีจำกัด : R10 | L5=2 | C4=2 | 4 | 6 |
| 6. แผนการพัฒนาฯด้านอาคารสถานที่ออกแบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ทันสมัยครบถ้วน และไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ | 1. ฐานข้อมูลเครือข่ายไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย : R11 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
|  | 2. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ : R12 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
|  | 3. การวางแผนขาดรายละเอียดและครบถ้วนในเรื่องสำรวจและออกแบบ : R13 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
|  | 4. มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ออกแบบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบราชการ : R14 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
| 7. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพไม่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานในเวลาที่กำหนด | 1.เครื่องมือที่ต้องได้รับการตรวจสอบมีปริมาณมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเกินเวลา : R15 | L5=3 | C4=5 | 15 | 2 |
|  | 2.เครื่องมือในการสอบเทียบ/เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ : R16 | L5=3 | C4=5 | 15 | 2 |
|  | 3.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ : R17 | L5=3 | C4=5 | 15 | 2 |
| 8. การตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่มีประสิทธิภาพ | 1. ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร : R18 | L5=2 | C4=4 | 8 | 4 |
|  | 2. ไม่มีคู่มือเกณฑ์การตรวจที่ชัดเจน : R19 | L5=2 | C4=4 | 8 | 4 |
|  | 3. มาตรการบางข้อตามประกาศฯ ไม่ชัดเจน : R20 | L5=2 | C4=4 | 8 | 4 |
|  | 4. ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น : R21 | L5=2 | C4=4 | 8 | 4 |
| 9. ระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดไม่มีคุณภาพ | - การพัฒนาและทดสอบติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ : R22 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
| 2. ความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน : R23 |  |  |  |  |  |
| 1. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่เป็นไปตามแผน | 1. ให้การสนับสนุนงบประมาณ สิ่งสนับสนุน ล่าช้า : R23 | L5=2 | C4=4 | 8 | 4 |
|  | 2. ผู้นิเทศงานกรมฯ ไม่ได้รับการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2551 : R24 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
|  | 3. ข้อมูลผลการประเมินหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่เป็นปัจจุบัน : R25 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
| 2. การผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | - นโยบายปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนา เพิ่มเป้าหมายในหมู่บ้านใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2550 : R26 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
| 3. แผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ขาดการบูรณาการระหว่างโครงการที่เกี่ยวข้อง | 1. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ที่ปรากฏในแต่ละโครงการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย : R27 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
|  | 2. ขาดการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในภาพบูรณาการ : R28 | L5=4 | C4=5 | 20 | 1 |
| 3. ความเสี่ยงด้านบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ |  |  |  |  |  |
| 1. วินัยด้านการเงินการคลัง | - หน่วยงานต้องมีแผนการตรวจสอบการยืมเงินและการคืนเงินของราชการพร้อมทั้งมีการรายงานการยืมและการคืนเงิน : R29 | L5=2 | C4=4 | 8 | 4 |
| 2. การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง | - การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้างในระบบ GFMIS มีการซ้ำซ้อน : R30 | L5=2 | C4=4 | 8 | 4 |
| 4. ความเสี่ยงด้านการจัดการทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1. ยังไม่สามารถใช้ระบบสารบรรณอิเท็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ | - ไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ได้ : R31 | L5=2 | C4=3 | 6 | 5 |
| 2. ปัญหาการควบคุม กำกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยใช้ระบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | - โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) ยังพบข้อผิดพลาดของการรายงานผลการใช้จ่ายฯ : R32 | L5=3 | C4=3 | 9 | 3 |
| 3. ปัญหาการติดตามกำกับและประเมินผล | 1. ตัวชี้วัดระดับกรมขาดความชัดเจนในวิธีการวัดและการเสนอรายงานผล : R33 | L5=3 | C4=3 | 9 | 3 |
|  | 2. ส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนด : R34 | L5=3 | C4=2 | 6 | 5 |
| 4. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูล | - การวางระบบและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นมาตรฐานกลางของกรมฯ : R35 | L5=2 | C4=4 | 8 | 4 |
| 5. ฐานข้อมูลบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ | 1. ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน : R36 | L5=3 | C4=3 | 9 | 3 |
|  | 2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการใช้โปรแกรม DPIS : R37 | L5=3 | C4=2 | 6 | 5 |

แผนภูมิที่ 2  แสดง Risk Profile ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3.2.4  การประเมินมาตรการควบคุม

ระบบบริหารความเสี่ยง  หมายถึง  ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบโดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551 ของหน่วยงานราชการเป็นสำคัญ

กิจกรรมควบคุม   หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในระดับสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ได้กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง  แบ่งเป็น 4 วิธี ดังนี้

- Take (การยอมรับ) คือ ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (สามารถรับได้)

- Treat (การควบคุม) คือ การดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- Terminate (การหลีกเลี่ยง) คือ การดำเนินการเพื่อยกเลิกหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้หากทำการใช้กลยุทธ์นี้อาจต้องทำการพิจารณาวัตถุประสงค์ว่าสามารถบรรลุได้หรือเพื่อทำการปรับเปลี่ยนต่อไป

- Transfer (การถ่ายโอน) คือ การแบ่งความเสี่ยงบางส่วนให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั่วทั้งองค์กร โดยตรวจสอบมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า กระบวนการควบคุมภายใน สำหรับกลุ่มความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำและปานกลาง (1-9 คะแนน) ทั้งนี้หลังจากได้มีกระบวนการควบคุมภายในไว้แล้วให้ถือว่าความเสี่ยงนี้เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้  ส่วนกลุ่มความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับคะแนนสูงและสูงมาก (10 คะแนนขึ้นไป) ให้จัดทำมาตรการการบริหารความเสี่ยงและกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  ดังแสดงในตารางที่ 3

3.2.5  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  มี 2 แผนงานด้วยกัน คือ

แผนงานที่ 1  แผนงานบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

แผนงานที่ 2  แผนงานบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน

ดังแสดงในตารางที่ 4

3.2.6  การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ “ร้อยละของการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ”  ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 และสามารถจัดกับความเสี่ยงได้ผลในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อผลการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ผลสำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด ไว้ดังนี้

1.  ภายหลังจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ และส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเป็นประจำทุกเดือนตามแบบติดตามการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน)

2.  ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรม ทุก 6 เดือน และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

3.  ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการนำผลที่ได้ไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

4.  ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรม เพื่อสรุปบทเรียนที่ได้จากการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงงานต่อไป

3.3  ผลการดำเนินงานและประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง

3.3.1  ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ลงนามอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติแล้วนั้น  ได้ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)  ดังแสดงในตารางที่ 5

3.3.2  ประเมินผลลัพธ์ของแผนบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกรม ได้ติดตามการประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยใช้การประเมินตามระดับความเสี่ยง ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 2 ประเด็น ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Consequent) ดังแสดงในตารางที่ 6

บทที่ 4

ข้อเสนอแนะ

การบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและได้มุ่งมั่นจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรมและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมเพื่อร่วมกันจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ของการพัฒนาฯ ครั้งนี้ ในการนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้มีการยกเลิกคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 86/2550 และมีคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 74/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลที่ช่วยให้องค์กรดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงพร้อมทั้งหาแนวทางจัดการกับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีคะแนนต่ำสามารถใช้การจัดการด้วยกระบวนการควบคุมภายใน ส่วนความเสี่ยงที่มีคะแนนความเสี่ยงปานกลางและสูงได้นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามคู่มือการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่จัดทำขึ้นนั้นภายหลังได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ได้ผลในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อผลการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ผลสำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด ดังที่ได้กล่าวอ้างไว้ในบทที่ผ่านมา และเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อๆไป คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมจึงได้ดำเนินการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และจัดทำบทเรียนเพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป  โดยสาระสำคัญของการพิจารณาได้สรุปเพื่อเป็นข้อเสนอแนะดังนี้

    - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรมและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมเพื่อร่วมกันจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงเป็นที่พึงพอใจในระดับหนึ่งแล้วนั้น ประเด็นนี้คณะทำงานจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดวางโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของใคร คำตอบคือทุกคนเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในฐานะที่เป็นผู้ระบุว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างในหน่วยงาน/โครงการหรืองานของตน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน

- ต้องมีความชัดเจนว่าใครทำหน้าที่อะไร ใครเป็นผู้กำหนดนโยบายว่าส่วนราชการจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหน ใครรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ ใครรับผิดชอบแต่ละกระบวนการ/ขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยง ใครดูแลการนำมาตรการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ ใครดูแล กรณีที่เป็นความเสี่ยงร่วม (Interdependent risks)

- ใครเป็นเจ้าของ/เจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Ownership) ให้มีการตกลงและมอบหมายการเป็นเจ้าภาพความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ อาจไม่ใช่คนที่รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงก็ได้ แต่ต้องเป็นคนที่สามารถติดตามดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน เจ้าของโครงการ/เจ้าของหน่วยงาน ผู้ได้รับมอบหมายเฉพาะ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management and Review Committee)

- การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มต้นจากการที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องการให้ระบบนี้เกิดขึ้น โดยกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดให้ผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจและบริหารงาน

    - สร้างวัฒนธรรมองค์กร

องค์กรควรสร้างให้มีวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ระดับขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ มีการชี้แจงสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบเพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ และสร้างปัจจัยพื้นฐานที่ดี ซึ่งประกอบด้วย

(1)  บุคลากรที่มีความสามารถ

(2)  วิธีการวัดผลการดำเนินงาน

(3)  การให้ความรู้และฝึกอบรม

(4)  พัฒนาช่องทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(5)  วิธีการสอบทานคุณภาพเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

    - การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นใจว่า ผลกระทบต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกที่มีต่อองค์กร จะได้รับการพิจารณาและจัดการให้หมดไปหรือลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต้องมีการดำเนินการทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้และเข้าใจอย่างทั่วถึง

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล โดยผู้บริหารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ถูกต้องและทันเวลา ผู้บริหารสามารถจัดการกับความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ หรือตามการเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ มีการติดตามแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการบริหารองค์กรและจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีโอกาสในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด การเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์องค์กรต้องชี้แจงทำความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ถึงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยง จะช่วยให้เกิดการยอมรับในกระบวนการและนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง โดยควรได้รับการสนับสนุนทั้งทางวาจาและในทางปฏิบัติจากผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

    - กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นสำคัญ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรม และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรม โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรมและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และมอบหมายให้สำนัก/กอง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

- ประชุมชี้แจงเพื่อให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารความเสี่ยง

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมทำการวิเคราะห์หาความเสี่ยง ตามขั้นตอนโดยเริ่มดำเนินการ (1) กำหนดวัตถุประสงค์  (2) การระบุความเสี่ยง  (3) การประเมินความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)  (4) การประเมินมาตรการควบคุม  (5) การบริหาร/จัดการความเสี่ยง  (6) การรายงาน การติดตามและประเมินผล

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมร่วมกันวิเคราะห์เพื่อสรุปทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแนวทางการกำกับติดตามและประเมินผล เสนอขออนุมัติจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมอบหมายให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

- คณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรมติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลลัพธ์แผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดังข้างต้น เป็นกระบวนการที่ดำเนินงานโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับกรม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเท่านั้น  ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานยังไม่มีการวางระบบการดำเนินงานและระบบการติดตามที่ชัดเจน หากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยเฉพาะผู้บริหารเห็นความสำคัญและต้องการให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กรก็ควรจะต้องทำการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการติดตามการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานต่อไป รวมถึงการกำหนดปัจจัยสนับสนุน (ทรัพยากร) เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเข้ากับโครงสร้างระบบงานเป็นส่วนหนึ่งของงานปกติ

    - การควบคุม ติดตาม ประเมินผล

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรวางระบบควบคุม ติดตาม และ การประเมินผลที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีคุณภาพ สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา ดังนี้

- มีการรายงานและการสอบทานขั้นตอนตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง

- มีความชัดเจนและสม่ำเสมอของการมีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง

- มีการกำหนดบทบาทของผู้ให้การสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยง

- มีการประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

บรรณานุกรม

- กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. 2551. คู่มือการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

- คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน. 2545. คำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 2545. องค์การและการจัดการ ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : บริษัทธรรมสาร จำกัด.

- เสนาะ ติเยาว์. 2544. หลักการบริหาร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.