ตารางที่ 5  แสดงผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการการบริหารความเสี่ยง ที่ต้องดำเนินการ | ผู้รับ ผิดชอบ | ผลการจัดการความเสี่ยง | ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน และความเสี่ยงที่ยังคงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แผนบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ |  |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงที่ 1 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการรับการประเมินด้านคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลที่แสดงความจำนงได้ทั้งหมด ปัจจัยเสี่ยง - ปริมาณสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความสนใจและต้องการรับการตรวจประเมินฯ เป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด : R06 | 15 | 1.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหารเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายหลักของกรมที่รับมอบจากกระทรวงสาธารณสุข | สรส. | - จัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ - ผู้บริหารรับทราบ | - ยังไม่มีการสั่งการจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการผลักดันให้ โรงพยาบาลนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ |
|  |  | 2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยสำนักบริหารจัดสรรงบประมาณให้โครงการติดตาม กำกับ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้เพียงพอ | สรส. | - ใช้งบประมาณเท่าที่มีอยู่อย่างจำกัดในการออกติดตามการตรวจประเมินคุณภาพ รพ.แต่ยังได้ไม่ครบตามความต้องการหรือความสมัครใจของโรงพยาบาลที่ขอรับการตรวจประเมิน(เป้าหมายตามตัวชี้วัด 80 แห่ง ตรวจประเมินคุณภาพได้ 134 แห่ง) | - โรงพยาบาลที่สมัครขอรับการตรวจประเมินคุณภาพ รพ.เมื่อ 2 ปีก่อน (ปีงบประมาณ 2550) หน่วยงานยังไม่สามารถตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ได้ครบ ยังคงเหลือ 148 แห่ง |
|  |  | 3. พัฒนาศักยภาพทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Auditor) | สรส. | - ได้ดำเนินการพัฒนาทีมตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาลแล้ว แต่ Audit Team Leader (หัวหน้าทีม) ยังไม่เพียงพอ | - Audit Team Leader (หัวหน้าทีม) ยังไม่เพียงพอ |
| ความเสี่ยงที่ 2 แผนการพัฒนาฯด้านอาคารสถานที่ออกแบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ทันสมัยครบถ้วน และไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ฐานข้อมูลเครือข่ายไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย : R11 | 20 | - มีแผนปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายให้ทันสมัยโดยร่วมกันระหว่างงาน IT ของกองและกลุ่ม IT ของสำนักบริหาร | กองบ. | - ได้ร่วมกับ IT กรมในการจัดทำแผนปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ระยะยาว 5 ปี แล้ว และประสานกับ IT กรมในการปรับปรุงการจัดการฐานข้อมูล | - การรายงานผลงานและการวางแผนในการดำเนินงาน |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ : R12 | 20 | - วางระบบการสื่อสาร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เครื่องโทรสาร ผังห้องทำงานและผังบุคคลที่รับผิดชอบงาน | กองบ. | - แจ้งรายชื่อผู้ให้บริการภายในหน่วยงาน - ประชุมวิชาการ 7-9 กย.51 สร้างความเข้าใจระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ | - ด้านการสื่อสารภายนอกมีผลกระทบ กรณีที่สถานบริการภาครัฐไม่ได้มาร่วมประชุมวิชาการ |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การวางแผนขาดรายละเอียดและครบถ้วนในเรื่องสำรวจและออกแบบ : R13 | 20 | - แจ้งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เก็บข้อมูลเรื่องสำรวจและออกแบบให้ละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง | กองบ. | - ในการวางแผนสำรวจและออกแบบมีการชี้แจงเจ้าหน้าที่สำรวจให้เก็บข้อมูลสถานที่ให้ละเอียดและถูกต้องทุกครั้ง |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ออกแบบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบราชการ : R14 | 20 | - แบ่งความรับผิดชอบพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและกระจายงานให้ระดับช่างเทคนิคปฏิบัติเพิ่มเติม | กองบ. | - จัดอัตรากำลังที่มีให้รับผิดชอบงานตามพื้นที่รับผิดชอบ และวางแผนขออัตรากำลังที่ขาดแคลนเมื่อมีตำแหน่งว่าง | - การวางแผนขออัตรากำลังมีความสำเร็จ |
| ความเสี่ยงที่ 3 เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพไม่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานในเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 เครื่องมือที่ต้องได้รับการตรวจสอบมีปริมาณมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเกินเวลา : R15 | 15 | 1. ตั้งคณะทำงานในการจัดทำเกณฑ์การทำงานที่สอดคล้องกับบุคคลและทรัพยากร และให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ 2. กำหนดการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน | กองวศ. | 1. ดำเนินการตั้งคณะทำงาน โดยได้ พิจารณาจัดทำเกณฑ์ขั้นต่ำในการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 2. ประชุมพิจารณาจัดหาแนวทาง การสร้างแรงจูงใจได้ข้อสรุปเป็นสองแนวทาง คือ (1)นำไปพิจารณาความดีความชอบ (2) จัดสรร เงินโบนัสให้ |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เครื่องมือในการสอบเทียบ/เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ : R16 | 15 | 1. กำหนดและจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับร่วมปฏิบัติงานจากผลการทบทวนข้อมูลที่ผ่านมา 2. ทำข้อมูลเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือมาตรฐานที่มีความเสี่ยงจากความเสียหายในการสอบเทียบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพึงระวัง | กองวศ. | 1. ดำเนินการร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อกำหนด และจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับร่วมปฏิบัติงาน |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ : R17 | 15 | - กำหนดให้มีการจัดอบรม/พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีของเครื่องมือทางการแพทย์สมัยใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ในหลายด้าน | กองวศ. | 1. พัฒนาเจ้าหน้าที่กองวิศวกรรมการแพทย์ ทั้งส่วนกลาง และศูนย์ในสังกัด โดยดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการแพทย์" |  |
| ความเสี่ยงที่ 4 ระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดไม่มีคุณภาพ ปัจจัยเสี่ยง - การพัฒนาและทดสอบติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ : R22 | 20 | - พัฒนาโปรแกรมระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดให้สมบูรณ์ 1. มีการวางแผนการทดสอบโปรแกรม 2. กำหนดขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 3. ทำรายงานผลการทดสอบโปรแกรม 4. ประเมินผลการใช้งานโปรแกรม | สรส. | - ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานยาเสพติด 4 ขั้นตอนแล้ว แต่ยังพบว่า การแปลผลการตรวจสอบยังคลาดเคลื่อนบางเงื่อนไข และการกำหนดเงื่อนไขและสูตรการคำนวณยังต้องปรับปรุงให้ชัดเจน |  |
| แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน |  |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่เป็นไปตามแผน |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ผู้นิเทศงานกรมฯ ไม่ได้รับการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2551 : R24 | 20 | - ประสานงานกับสำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงานจัดให้มีการอบรมความรู้แก่ผู้นิเทศงาน | กองสช. | - ประสานงานกับสำนักพัฒนาวิชาการ และนิเทศงานจัดให้มีการอบรมความรู้แก่ผู้นิเทศงาน (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2551 แก่ผู้นิเทศงาน กรม สบส.ในการประชุมเตรียมความพร้อมผู้นิเทศงาน กรม สบส. วันที่ 10-11 มกราคม 2551) | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 6 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ข้อมูลผลการประเมินหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่เป็นปัจจุบัน : R25 | 20 | - พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มระบบการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และจัดให้มีระบบสำรองกรณีที่บางพื้นที่ไม่สามารถใช้ INTERNET ได้ | กองสช. | - พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มการดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และจัดให้มีระบบสำรองสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ INTERNET (ได้พัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมและ แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2551 เพื่อให้จำแนกผลการดำเนินงานระหว่างหมู่บ้านเดิมกับหมู่บ้านใหม่ เริ่มใช้งานเดือน พค 51) | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 8 เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดูแลโปรแกรมและระบบงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง |
| ความเสี่ยงที่ 2 การผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง- นโยบายปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนา โดยเพิ่มเป้าหมายในหมู่บ้านใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2550 : R26 | 20 | - ปรับเป้าหมาย พื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้สามารถผ่านเกณฑ์การเกณฑ์การประเมินได้ตามเป้าหมาย | กองสช. | - ปรับเป้าหมาย พื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ตามเป้าหมาย (ศูนย์ฯ สช ทุกแห่งดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2551 และร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่) | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 8 เนื่องจากยังมีความเสี่ยงในการคงสภาพการพัฒนาฯ ของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ |
| ความเสี่ยงที่ 3 แผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ขาดการบูรณาการระหว่างโครงการที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ที่ปรากฏในแต่ละโครงการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย : R27 | 20 | 1. ปรับแผนปฏิบัติการของโครงการที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนงานหลัก/นโยบาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. พัฒนาเครือข่ายและระบบการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | กองส. | - มีการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการที่อยู่ในตัวชี้วัดและผลผลิตเดียวกัน | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 1 ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ขาดการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในภาพบูรณาการ : R28 | 20 | 1. ปรับปรุงระบบการควบคุม ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง 2. ประเมินผลแผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ | กองส. | - จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสุขศึกษา (คณะทำงานเป็นตัวแทนของกลุ่มงานที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ที่มีตัวชี้วัดและผลผลิตเดียวกัน) ให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 2 ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ควรพัฒนาเครื่องมือการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการได้ |