ตารางที่ 6  แสดงการประเมินผลลัพธ์แผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

| ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง | ความเสี่ยงเดิม |  | ผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 | ความเสี่ยงหลังการจัดการ |  | คำอธิบายเพิ่มเติม ของความเสี่ยงหลังการจัดการ (ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โอกาส (L) | ผลกระทบ (C) |  | โอกาส (L) | ผลกระทบ (C) |  |
| แผนบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ |  |  |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงที่ 1 ไม่สามารถตอบสนองความต้องการรับการประเมินด้านคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลที่แสดงความจำนงได้ทั้งหมด |  |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยง - ปริมาณสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความสนใจและต้องการรับการตรวจประเมินฯ เป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด : R06 | L5=5 | C3.1=3 | 1. จัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ 2. ตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 134 แห่ง (เป้าหมายตามตัวชี้วัด 80 แห่ง) 3. ได้ดำเนินการพัฒนาทีมตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล | L5=3 | C3.1=3 | 1. ยังไม่มีการสั่งการจากผู้บริหารเพื่อดำเนิน การผลักดันให้ โรงพยาบาลนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ 2. โรงพยาบาลที่สมัครขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล เมื่อ 2 ปีก่อน (ปีงบประ มาณ 2550) ยังไม่ได้รับการตรวจฯ 148 แห่ง 3. Audit Team Leader (หัวหน้าทีม) ยังไม่เพียงพอ |
| ความเสี่ยงที่ 2 แผนการพัฒนาฯด้านอาคารสถานที่ออกแบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ทันสมัยครบถ้วน และไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ |  |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ฐานข้อมูลเครือข่ายไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย : R11 | L5=4 | C4=5 | 1. ได้ร่วมกับ IT กรมในการจัดทำแผนปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย ระยะยาว 5 ปี แล้ว 2. อยู่ระหว่างการประสานกับ IT กรมในการปรับปรุงการจัดการฐานข้อมูล | L5=1 | C4=1 | - ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการมีค่าคงเหลือเท่ากับ 1 เนื่องจากมีข้อมูลในการให้บริการสถานบริการสุขภาพแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานสารสนเทศที่รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลโดยตรง มีผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้อง คือ การรายงานผลงานและการวางแผนในการดำเนินงาน |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ : R12 | L5=4 | C4=5 | - แจ้งรายชื่อผู้ให้บริการภายในหน่วยงานให้ทุกท่านทราบทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ ผู้รับบริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค - ในการประชุมวิชาการ 7-9 กย.51 ได้สร้างความเข้าใจในการกำกับ ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการทั่วประเทศ | L5=1 | C4=1 | - ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการมีค่าคงเหลือเท่ากับ 1 ด้านการสื่อสารภายนอกมีผลกระทบ กรณีที่สถานบริการภาครัฐไม่ได้มาร่วมประชุมวิชาการ |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 การวางแผนขาดรายละเอียดและครบถ้วนในเรื่องสำรวจและออกแบบ : R13 | L5=4 | C4=5 | - ในการวางแผนสำรวจและออกแบบมีการชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ไปทำการสำรวจ เก็บข้อมูลสถานที่ให้ละเอียดและมีข้อมูลถูกต้องทุกครั้ง | L5=1 | C4=1 | - ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการมีค่าคงเหลือเท่ากับ 1 เนื่องจากความรับผิดชอบของบุคลากรในการทำงาน มีผลกระทบกรณีวัดพื้นที่กว้าง/ยาวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 4 มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ออกแบบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบราชการ : R14 | L5=4 | C4=5 | - จัดอัตรากำลังที่มีให้รับผิดชอบงานตามพื้นที่รับผิดชอบ และวางแผนขออัตรากำลังที่ขาดแคลนเมื่อมีตำแหน่งว่าง | L5=2 | C4=2 | - ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการมีค่าคงเหลือเท่ากับ 4 เนื่องจากมีวิศวกรไฟฟ้าจำนวน 3 ท่าน, วิศวกรเครื่องกล 3 ท่าน, วิศวกรโยธา(สุขาภิบาล) 4 ท่าน แบ่งเป็นสามัญวิศวกร 2 ท่านและภาคีวิศวกร 2 ท่าน ให้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 19 เขตตรวจราชการ มีผลกระทบในด้านการวางแผนขออัตรากำลังมีความสำเร็จ |
| ความเสี่ยงที่ 3 เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพไม่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานในเวลาที่กำหนด |  |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 เครื่องมือที่ต้องได้รับการตรวจสอบมีปริมาณมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเกินเวลา : R15 | L5=3 | C4=5 | 1. ดำเนินการตั้งคณะทำงาน ในการจัดทำเกณฑ์การทำงานที่สอดคล้องกับบุคคลและทรัพยากรโดยได้พิจารณาจัดทำเกณฑ์ขั้นต่ำในการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 2. ประชุมพิจารณาจัดหาแนวทาง การสร้างแรงจูงใจได้ข้อสรุปเป็นสองแนวทาง คือ (1) นำไปพิจารณาความดีความชอบ (2) จัดสรร เงินโบนัสให้ | L5=1 | C4=1 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 1 ซึ่งการจัดทำเกณฑ์สามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจ โดยนำเนวทางท้งสองมาปรับใช้ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้น |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 เครื่องมือในการสอบเทียบ/เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ : R16 | L5=3 | C4=5 | - ดำเนินการร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อกำหนดและจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับร่วมปฏิบัติงาน | L5=1 | C4=1 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 1 หลังจากที่นำข้อกำหนดที่ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำ มอบให้ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมทั้งหารอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ : R17 | L5=3 | C4=5 | - พัฒนาเจ้าหน้าที่กองวิศวกรรมการแพทย์ ทั้งส่วนกลาง และศูนย์ในสังกัด โดยดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "โครงการฝึกอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมการแพทย์" | L5=2 | C4=1 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 2 จากการที่มีการพัฒนาในปี 2551 ผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้นจึงยังไม่ชัดเจน จึงต้องมีระยะเวลาประเมิน ซึ่งต้องดูในปี 2552 |
| ความเสี่ยงที่ 4 ระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดไม่มีคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยง - การพัฒนาและทดสอบติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ : R22 | L5=4 | C4=5 | - ได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบรายงานยาเสพติด 4 ขั้นตอนแล้ว แต่ยังพบว่า การแปลผลการตรวจสอบยังคลาดเคลื่อนบางเงื่อนไข และการกำหนดเงื่อนไขและสูตรการคำนวณยังต้องปรับปรุงให้ชัดเจน | L5=1 | C4=1 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 1 ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ |
| แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน |  |  |  |  |  |  |
| ความเสี่ยงที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่เป็นไปตามแผน |  |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 ผู้นิเทศงานกรมฯ ไม่ได้รับการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2551 : R24 | L5=4 | C4=5 | - ประสานงานกับสำนักพัฒนาวิชาการ และนิเทศงานจัดให้มีการอบรมความรู้แก่ผู้นิเทศงาน (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนร่วมชี้แจง ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2551 แก่ผู้นิเทศงาน กรม สบส.ในการประชุมเตรียมความพร้อมผู้นิเทศงาน กรม สบส. วันที่ 10-11 มกราคม 2551) | L5=2 | C4=3 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 6 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ข้อมูลผลการประเมินหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่เป็นปัจจุบัน : R25 | L5=4 | C4=5 | - พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มการดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และจัดให้มีระบบสำรองสำหรับพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ INTERNET (ได้พัฒนา และปรับปรุงโปรแกรมและ แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2551 เพื่อให้จำแนกผลการดำเนินงานระหว่างหมู่บ้านเดิมกับหมู่บ้านใหม่ เริ่มใช้งานเดือน พค 51) | L5=2 | C4=4 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 8 เนื่องจากยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการดูแลโปรแกรมและระบบงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง |
| ความเสี่ยงที่ 2 การผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ปัจจัยเสี่ยง- นโยบายปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนา โดยเพิ่มเป้าหมายในหมู่บ้านใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2550 : R26 | L5=4 | C4=5 | - ปรับเป้าหมาย พื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินได้ตามเป้าหมาย (ศูนย์ฯ สช ทุกแห่งดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2551 และร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับพื้นที่) | L5=2 | C4=4 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 8 เนื่องจากยังมีความเสี่ยงในการคงสภาพการพัฒนาฯ ของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ |
| ความเสี่ยงที่ 3 แผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ขาดการบูรณาการระหว่างโครงการที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ที่ปรากฏในแต่ละโครงการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย : R27 | L5=4 | C4=5 | - มีการบูรณาการกิจกรรมภายใต้โครงการที่อยู่ในตัวชี้วัดและผลผลิตเดียวกัน | L5=1 | C4=1 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 1 ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ |
| ปัจจัยเสี่ยงที่ 2 ขาดการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในภาพบูรณาการ : R28 | L5=4 | C4=5 | - จัดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของกองสุขศึกษา (คณะทำงานเป็นตัวแทนของกลุ่มงานที่อยู่ภายใต้โครงการฯ ที่มีตัวชี้วัดและผลผลิตเดียวกัน) ให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน | L5=1 | C4=2 | - ระดับความเสี่ยง (ภายหลังการดำเนินงานแล้ว) คงเหลือเท่ากับ 2 ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ควรพัฒนาเครื่องมือการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการได้ |