ตารางที่ 3  แสดงมาตรการการบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | หน่วยงานที่พบความเสี่ยง | มาตรการการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้ในปัจจุบัน (กระบวนการควบคุมภายใน) | วิธีการจัดการความเสี่ยง |  |  |  | มาตรการการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยอม รับ | ควบ คุม | หลีก เลี่ยง | ถ่าย โอน |  |
| 1. ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การควบคุมกำกับมาตรฐานสถานพยาบาลไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. กำลังคนน้อย (ไม่สมดุลกับปริมาณงาน) : R01 | กองรศ. | - โดยการจ้างนิติบุคคล/หน่วยงานนอกมาสนับสนุนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |
|  | 2. ความรู้ความสามารถของบุคลากรมีไม่เท่าเทียมกัน ในการใช้ดุลยพินิจการตรวจประเมิน : R02 | กองรศ. | - จัดอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ |  |  |  |  |  |
| 2. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านบริการสุขภาพไม่ครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย | 1. ปริมาณการนำเสนอข่าวสารและจำนวนเอกสารไม่เพียงพอและช่องทางการเผยแพร่น้อย : R03 | กองรศ. | - ขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารจากสื่อมวลชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |
|  | 2. ขาดระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ : R04 | กองรศ. | - เปิดโอกาสให้มีการเฝ้าระวังทางสังคมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริการสุขภาพ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ด้านการประเมินผล |  |  |  |  |  |
|  | 3. ความรู้และสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ประชาชนและสถานพยาบาล : R05 | กองรศ. | - จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านการเป็นวิทยากรและผู้ให้คำปรึกษา |  |  |  |  |  |
| 1. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการรับการประเมินด้านคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลที่แสดงความจำนงได้ทั้งหมด | - ปริมาณสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความสนใจและต้องการรับการตรวจประเมินฯ เป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด : R06 | สรส. |  |  |  |  |  | 1.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหารเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายหลักของกรมที่รับมอบจากกระทรวงสาธารณสุข |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยสำนักบริหารจัดสรรงบประมาณให้ได้ตาม Blue Print for Change |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. พัฒนาศักยภาพทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Auditor) |
| 4. การกำหนดตัวชี้วัดผลการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของกรมฯ ที่เน้นเชิงปริมาณไม่เอื้อต่อการดำเนินงานที่เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพซึ่งการดำเนินงานต้องใช้เวลาตามกรอบแผนงาน | 1. การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาการรายงานผลงานตามระบบของกรมฯ : R07 | กองส. | - ประสานการรายงานผลการดำเนินงานในระดับกรม |  |  |  |  |  |
|  | 2. ระบบการควบคุม กำกับ ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาตามมาตรฐานไม่มีการกำหนดระยะเวลาการรายงานที่ชัดเจน : R08 | กองส. | - แจ้งแผนการติดตามผลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาให้แก่เครือข่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ |  |  |  |  |  |
| 5. สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง | 1. ความพร้อมของทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด/อำเภอที่จะเข้าร่วมการดำเนินการพัฒนาทีมของตนเองไม่ต่อเนื่อง : R09 | สรส. | - พัฒนาศักยภาพทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด/อำเภอ |  |  |  |  |  |
|  | 2. ความพร้อมของบุคลากรในสถานีอนามัยที่จะพัฒนาคุณภาพมีจำกัด : R10 | สรส. | - จัดให้มีคู่มือการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน |  |  |  |  |  |
| 6. แผนการพัฒนาฯด้านอาคารสถานที่ออกแบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ทันสมัยครบถ้วน และไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ | 1. ฐานข้อมูลเครือข่ายไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย : R11 | กองบ. |  |  |  |  |  | - มีแผนปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายให้ทันสมัยโดยร่วมกันระหว่างงาน IT ของกองและกลุ่ม IT ของสำนักบริหาร |
|  | 2. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ : R12 | กองบ. |  |  |  |  |  | - วางระบบการสื่อสาร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เครื่องโทรสาร ผังห้องทำงานและผังบุคคลที่รับผิดชอบงาน |
|  | 3. การวางแผนขาดรายละเอียดและครบถ้วนในเรื่องสำรวจและออกแบบ : R13 | กองบ. |  |  |  |  |  | - แจ้งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เก็บข้อมูลเรื่องสำรวจและออกแบบให้ละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง |
|  | 4. มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ออกแบบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบราชการ : R14 | กองบ. |  |  |  |  |  | - แบ่งความรับผิดชอบพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและกระจายงานให้ระดับช่างเทคนิคปฏิบัติเพิ่มเติม |
| 7. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพไม่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานในเวลาที่กำหนด | 1.เครื่องมือที่ต้องได้รับการตรวจสอบมีปริมาณมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเกินเวลา : R15 | กองวศ. |  |  |  |  |  | 1. ตั้งคณะทำงานในการจัดทำเกณฑ์การทำงานที่สอดคล้องกับบุคคลและทรัพยากร และให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. กำหนดการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน |
|  | 2.เครื่องมือในการสอบเทียบ/เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ : R16 | กองวศ. |  |  |  |  |  | 1. กำหนดและจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับร่วมปฏิบัติงานจากผลการทบทวนข้อมูลที่ผ่านมา |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. ทำข้อมูลเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือมาตรฐานที่มีความเสี่ยงจากความเสียหายในการสอบเทียบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพึงระวัง |
|  | 3.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ : R17 | กองวศ. |  |  |  |  |  | - กำหนดให้มีการจัดอบรม/พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีของเครื่องมือทางการแพทย์สมัยใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ในหลายด้าน |
| 8. การตรวจและประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่มีประสิทธิภาพ | 1. ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากร : R18 | สสธ. | - พัฒนาศักยภาพทีมตรวจประเมิน (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) |  |  |  |  |  |
|  | 2. ไม่มีคู่มือเกณฑ์การตรวจที่ชัดเจน : R19 | สสธ. | - จัดทำและเผยแพร่คู่มือแนวทางการตรวจ (SOP) |  |  |  |  |  |
|  | 3. มาตรการบางข้อตามประกาศฯ ไม่ชัดเจน : R20 | สสธ. | - จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับปี 2551) - จัดทำโครงการศึกษายกร่าง พรบ.สถานประกอบการ |  |  |  |  |  |
|  | 4. ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น : R21 | สสธ. | - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ |  |  |  |  |  |
| 9. ระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดไม่มีคุณภาพ | - การพัฒนาและทดสอบติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ : R22 | สรส. |  |  |  |  |  | - พัฒนาโปรแกรมระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดให้สมบูรณ์ 1. มีการวางแผนการทดสอบโปรแกรม 2. กำหนดขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 3. ทำรายงานผลการทดสอบโปรแกรม 4. ประเมินผลการใช้งานโปรแกรม |

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | หน่วยงานที่พบความเสี่ยง | มาตรการการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้ในปัจจุบัน (กระบวนการควบคุมภายใน) | วิธีการจัดการความเสี่ยง |  |  |  | มาตรการการบริหารความเสี่ยง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ยอม รับ | ควบ คุม | หลีก เลี่ยง | ถ่าย โอน |  |
| 2. ความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่เป็นไปตามแผน | 1. ให้การสนับสนุนงบประมาณ สิ่งสนับสนุน ล่าช้า : R23 | กองสช. | - วางแผนการสนับสนุนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของพื้นที่ และเพิ่มการกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง |  |  |  |  |  |
|  | 2. ผู้นิเทศงานกรมฯ ไม่ได้รับการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2551 : R24 | กองสช. | - ประชุมชี้แจงผู้นิเทศงาน |  |  |  |  | - ประสานงานกับสำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงานจัดให้มีการอบรมความรู้แก่ผู้นิเทศ และจัดเตรียมเอกสาร/คู่มือ นิเทศงาน |
|  | 3. ข้อมูลผลการประเมินหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่เป็นปัจจุบัน : R25 | กองสช. | - มีการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ โดย ศูนย์ฯ สช ขอนแก่น |  |  |  |  | - พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มระบบการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และจัดให้มีระบบสำรองกรณีที่บางพื้นที่ไม่สามารถใช้ INTERNET ได้ |
| 2. การผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | - นโยบายปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาเป็นหมู่บ้านใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2550 : R26 | กองสช. | - การถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน และการตรวจราชการ และนิเทศงานของ กสธ |  |  |  |  | - ปรับเป้าหมาย พื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้สามารถผ่านเกณฑ์การเกณฑ์การประเมินได้ตามเป้าหมาย |
| 3. แผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ขาดการบูรณาการระหว่างโครงการที่เกี่ยวข้อง | 1. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ที่ปรากฏในแต่ละโครงการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย : R27 | กองส. |  |  |  |  |  | 1. ปรับแผนปฏิบัติการของโครงการที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนงานหลัก/นโยบาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. พัฒนาเครือข่ายและระบบการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย |
|  | 2. ขาดการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในภาพบูรณาการ : R28 | กองส. |  |  |  |  |  | 1. ปรับปรุงระบบการควบคุม ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. ประเมินผลแผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ |
| 3. ความเสี่ยงด้านบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. วินัยด้านการเงินการคลัง | - หน่วยงานต้องมีแผนการตรวจสอบการยืมเงินและการคืนเงินของราชการพร้อมทั้งมีการรายงานการยืมและการคืนเงิน : R29 | สบ. | - ออกมาตรการกำหนดกฎเกณฑ์ในการยืมและการคืนเงินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ |  |  |  |  |  |
| 2. การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง | - การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้างในระบบ GFMIS มีการซ้ำซ้อน : R30 | สบ. | - จัดทำระบบการควบคุมและตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง (PO) ที่มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
| 4. ความเสี่ยงด้านการจัดการทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ยังไม่สามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ | - ไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ได้ : R31 | สบ. | - ประสานงานกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงให้สามารถใช้ระบบงานได้ |  |  |  |  |  |
| 2. ปัญหาการควบคุม กำกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยใช้ระบบโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ | - โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) ยังพบข้อผิดพลาดของการรายงานผลการใช้จ่ายฯ : R32 | สบ. | - ปรับปรุงโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) ให้สามารถรายงานผลได้ชัดเจนและถูกต้อง |  |  |  |  |  |
| 3. ปัญหาการติดตามกำกับและประเมินผล | 1. ตัวชี้วัดระดับกรมขาดความชัดเจนในวิธีการวัดและการเสนอรายงานผล : R33 | สบ. | - ประชุมพัฒนาความรู้ระบบงานประเมินผลและการติดตามตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |
|  | 2. ส่งรายงานล่าช้ากว่ากำหนด : R34 | สบ. | - กำหนดระยะเวลา/ปฎิทินการจัดทำรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |  |  |  |
| 4. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูล | - การวางระบบและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นมาตรฐานกลางของกรมฯ : R35 | สบ. | - กำหนดมาตรฐาน/นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย |  |  |  |  |  |
| 5. ฐานข้อมูลบุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพยังไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์ | - ข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน : R36 | สบ. | - ทำแผนบันทึกข้อมูลประจำปีและตรวจสอบทุกเดือน |  |  |  |  |  |
|  | - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการใช้โปรแกรม DPIS : R37 | สบ. | - อบรมการใช้โปรแกรมให้แก่เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนประวัติ |  |  |  |  |  |

ตารางที่ 4  แผนบริหารความเสี่ยงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

| ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | มาตรการการบริหารความเสี่ยง | ผู้รับ ผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ | วิธีประเมิน/ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ |  |  |  |  |  |  |
| 1. ไม่สามารถตอบสนองความต้องการรับการประเมินด้านคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ของโรงพยาบาลที่แสดงความจำนงได้ทั้งหมด | - ปริมาณสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความสนใจและต้องการรับการตรวจประเมินฯ เป็นจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่กำหนด : R06 | 15 | 1.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อผู้บริหารเพื่อผลักดันให้เป็นนโยบายหลักของกรมที่รับมอบจากกระทรวงสาธารณสุข | สรส. | มิย.51 | - ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหาร |
|  |  |  | 2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยสำนักบริหารจัดสรรงบประมาณให้โครงการติดตาม กำกับ การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานบริการสาธารณสุขให้เพียงพอ | สรส. | กย.51 | - ได้รับงบประมาณที่เพียงพอ |
|  |  |  | 3. พัฒนาศักยภาพทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Auditor) | สรส. | พค.-สค.51 | - ทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (Auditor) สามารถตรวจประเมินได้คุณภาพมากขึ้น |
| 2. แผนการพัฒนาฯด้านอาคารสถานที่ออกแบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ไม่ทันสมัยครบถ้วน และไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ | 1. ฐานข้อมูลเครือข่ายไม่ครบถ้วนและไม่ทันสมัย : R11 | 20 | - มีแผนปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายให้ทันสมัยโดยร่วมกันระหว่างงาน IT ของกองและกลุ่ม IT ของสำนักบริหาร | กองบ. | เมย.-กย.51 | - มีฐานข้อมูลเครือข่ายที่ครบถ้วนและทันสมัย |
|  | 2. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ : R12 | 20 | - วางระบบการสื่อสาร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เครื่องโทรสาร ผังห้องทำงานและผังบุคคลที่รับผิดชอบงาน | กองบ. | เมย.-กย.51 | - มีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจน |
|  | 3. การวางแผนขาดรายละเอียดและครบถ้วนในเรื่องสำรวจและออกแบบ : R13 | 20 | - แจ้งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เก็บข้อมูลเรื่องสำรวจและออกแบบให้ละเอียด ครบถ้วน ถูกต้อง | กองบ. | เมย.-กย.51 | - ได้แผนปฏิบัติการฯ ที่มีประสิทธิภาพ |
|  | 4. มีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ออกแบบไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบราชการ : R14 | 20 | - แบ่งความรับผิดชอบพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและกระจายงานให้ระดับช่างเทคนิคปฏิบัติเพิ่มเติม | กองบ. | เมย.-กย.51 | - ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| 3. เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพไม่ได้รับการสอบเทียบตามมาตรฐานในเวลาที่กำหนด | 1.เครื่องมือที่ต้องได้รับการตรวจสอบมีปริมาณมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเกินเวลา : R15 | 15 | 1. ตั้งคณะทำงานในการจัดทำเกณฑ์การทำงานที่สอดคล้องกับบุคคลและทรัพยากร และให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ | กองวศ. | ตค.50-กย.51 | - ได้เกณฑ์การทำงานฯ |
|  |  |  | 2. กำหนดการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน | กองวศ. | ตค.50-กย.51 | - มีกระบวนการสร้างแรงจูงใจ |
|  | 2.เครื่องมือในการสอบเทียบ/เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ : R16 | 15 | 1. กำหนดและจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับร่วมปฏิบัติงานจากผลการทบทวนข้อมูลที่ผ่านมา | กองวศ. | ตค.50-กย.51 | - มีบัญชีเครื่องมือที่จำเป็นและมีกระบวนการจัดหาเพิ่ม |
|  |  |  | 2. ทำข้อมูลเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือมาตรฐานที่มีความเสี่ยงจากความเสียหายในการสอบเทียบเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานพึงระวัง | กองวศ. | ตค.50-กย.51 | - มีข้อปฏิบัติงานที่พึงระวังให้กับเจ้าหน้าที่ |
|  | 3.ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เครื่องมือแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ : R17 | 15 | - กำหนดให้มีการจัดอบรม/พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะทางด้านการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีของเครื่องมือทางการแพทย์สมัยใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้ในหลายด้าน | กองวศ. | ตค.50-กย.51 | - ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย |
| 4. ระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดไม่มีคุณภาพ | - การพัฒนาและทดสอบติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ : R22 | 20 | - พัฒนาโปรแกรมระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดให้สมบูรณ์ 1. มีการวางแผนการทดสอบโปรแกรม 2. กำหนดขั้นตอนการทดสอบโปรแกรม 3. ทำรายงานผลการทดสอบโปรแกรม 4. ประเมินผลการใช้งานโปรแกรม | สรส. | พค.51 | - โปรแกรมระบบรายงานยาเสพติดทำงานลง server ได้ |
|  |  |  |  |  | มิย.51 |  |
|  |  |  |  |  | สค.51 |  |
|  |  |  |  |  | ธค.51 |  |
| 2. แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน |  |  |  |  |  |  |
| 1. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่เป็นไปตามแผน | 1. ผู้นิเทศงานกรมฯ ไม่ได้รับการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2551 : R24 | 20 | - ประสานงานกับสำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงานจัดให้มีการอบรมความรู้แก่ผู้นิเทศงาน | กองสช. | เมย.51 | - ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด |
|  | 2. ข้อมูลผลการประเมินหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่เป็นปัจจุบัน : R25 | 20 | - พัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มระบบการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และจัดให้มีระบบสำรองกรณีที่บางพื้นที่ไม่สามารถใช้ INTERNET ได้ | กองสช. | เมย.51 | - ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด |
| 2. การผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | - นโยบายปรับเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนา โดยเพิ่มเป้าหมายในหมู่บ้านใหม่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2550 : R26 | 20 | - ปรับเป้าหมาย พื้นที่ และวางแผนการดำเนินงานสนับสนุนองค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้สามารถผ่านเกณฑ์การเกณฑ์การประเมินได้ตามเป้าหมาย | กองสช. | เมย.51 | - ผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด |
| 3. แผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ขาดการบูรณาการระหว่างโครงการที่เกี่ยวข้อง | 1. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ที่ปรากฏในแต่ละโครงการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย : R27 | 20 | 1. ปรับแผนปฏิบัติการของโครงการที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนงานหลัก/นโยบาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน | กองส. | เมย.51 | - มีแผนปฏิบัติการของโครงการที่สอดคล้องกับแผนงานหลัก/นโยบาย |
|  |  |  | 2. พัฒนาเครือข่ายและระบบการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดให้ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมาย | กองส. | พค.-มิย.51 | - มีเครือข่ายและระบบการสื่อสารที่ดี |
|  | 2. ขาดการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ในภาพบูรณาการ : R28 | 20 | 1. ปรับปรุงระบบการควบคุม ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง | กองส. | มิย.51 | - มีระบบการควบคุม ติดตามความก้าวและประเมินผลฯ ที่เป็นทิศทางเดียวกัน |
|  |  |  | 2. ประเมินผลแผนปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ | กองส. | กค.51 | - มีผลการประเมินผล |