คำนำ

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและได้มุ่งมั่นจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และมีการพัฒนาเพื่อให้ได้ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงที่ควรจะต้องมีการดำเนินการควบคู่ไปกับระบบควบคุมภายในเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และได้มีการทบทวนคำสั่งฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้ดำเนินงานครอบคลุมทั้งระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  และการบริหารความเสี่ยง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านกระบวนการที่สร้างคุณค่า ภายใต้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่ กพร.กำหนด

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐครอบคลุม  5 ขั้นตอน

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2552 จากนั้นจึงได้ร่วมกันระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง กรณีประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่ามีค่าคะแนนความเสี่ยงสูง (มีคะแนนตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้จะนำมากำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน) และรอบไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2552) ซึ่งผลการดำเนินงานได้ผลในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อผลการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ผลสำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด  และเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป  คณะทำงานฯ จึงได้ดำเนินการทบทวนการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ และสรุปเป็นบทเรียนโดยร่วมกันพิจารณาสาระสำคัญที่ได้จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2552 สรุปเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตุลาคม  2552

สารบัญ

หน้า

บทที่ 1  บทนำ									    	  1

บทที่ 2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง						  4

- ความหมาย หลักการและแนวคิด						  4

- ขั้นตอน/วิธีการ

1. ระบุความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง							  5

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง							  6

3. กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม					  8

4. การรายงาน และประเมินผล						10

5. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง						12

บทที่ 3  การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552								13

  - โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์				 	14

  - กระบวนการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์					16

3.2.1  การกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์			17

3.2.2  การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง					19

3.2.3  การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง					21

3.2.4  การประเมินมาตรการควบคุม						26

3.2.5  แผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์					27

3.2.6  การกำกับติดตามและประเมินผล					30

บทที่ 4  ผลการดำเนินงานและการประเมินผลลัพธ์ตามแผนบริหารความเสี่ยง

เชิงยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552		31

  - ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์			31

- รอบไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2552)				32

- รอบไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2552)				34

  - การประเมินผลลัพธ์ตามแผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์		36

บทที่ 5  ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	39

บรรณานุกรม										42

สารบัญแสดงตาราง แผนภูมิ และภาพ

หน้า

สารบัญแสดงตาราง

ตารางที่ 1  ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน					  5

ตารางที่ 2  เกณฑ์ในการประเมินโอกาส 							  6

ตารางที่ 3  เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ						  6

ตารางที่ 5  ตัวอย่างการกำหนดระดับการยอมรับความเสี่ยง					  8

ตารางที่ 6  ตัวอย่างกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม				10

ตารางที่ 7  ตัวอย่างการรายงานและประเมินผล						11

ตารางที่ 8  แสดงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเป้าหมายการให้บริการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552			18

ตารางที่ 9  แสดงผลการวิเคราะห์หาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

ตามเป้าหมายการให้บริการกรมฯ 						19

ตารางที่ 10  แสดงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมฯ			22

ตารางที่ 11  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมฯ		   	24

ตารางที่ 12  แผนบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552	28

ตารางที่ 13  รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  รอบไตรมาสที่ 3  (มิถุนายน 2552)		32

ตารางที่ 14  รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  รอบไตรมาสที่ 4  (กันยายน 2552)		34

ตารางที่ 15  รายงานการประเมินผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมฯ

ประจำปีงบประมาณ 2552 (วันที่ 2 ตุลาคม 2552)				37

สารบัญแสดงแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงกรมฯ			  		15

แผนภูมิที่ 2  แสดง Risk Profile ของผลการประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมฯ		26

สารบัญแสดงภาพ

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง					  7