## รง.ผลไตรมาส3
ตารางที่ 13 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2552)
เป้าหมายให้บริการตามพันธกิจของกรม | ตัวชี้วัดสำคัญระดับกรม | ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ / ทางเลือกการจัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง / เพิ่มเติม | ผู้รับผิดชอบ / เจ้าของความเสี่ยง | ผลการจัดการความเสี่ยง | ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน
1. สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน | โรงพยาบาลภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 80 แห่ง | - ทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอกับจำนวนโรงพยาบาลที่ขอรับการตรวจฯ | 12 | 1.จัดทีมตรวจประเมิน และ Audit TeamLeader เพิ่มมากขึ้น 2.จัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลภาครัฐนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ | สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | 1.จัดทีมตรวจประเมิน และ Audit TeamLeader เพิ่มเป็นจำนวน 16 ทีม 2.ได้หารือกับกลุ่มนิติกร สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลภาครัฐนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ | 1.ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2.ความชัดเจนของนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
4.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ | หมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ ร้อยละ 55 | 1. ตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวชี้วัดในการติดตามของสำนักตรวจฯ | 20 | 1. เสนอ กรมฯ ให้เพิ่มการติดตามตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการนิเทศงานของ กรมฯ 2. มอบหมาย ศูนย์ฯ สช ทั้ง 5 แห่ง นิเทศงานเฉพาะกิจ เพื่อติดตามตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - ได้ประสานขอเพิ่มตัวชี้วัดไปยังสำนักตรวจราชการแต่ว่าปรับเพิ่มไม่ได้ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ฯ สช. ทั้ง 5 แห่ง เพิ่มตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการนิเทศงานเฉพาะกิจของศูนย์ฯ - เพิ่มตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการประชุมผู้บริหาร (วาระติดตามงาน) และในการประชุมติดตามงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายในส่วนกลาง | 1. นโยบายให้ความสำคัญ อสม. และใช้งบประมาณและระยะเวลามุ่งเน้นในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ อสม. มาก ส่งผลให้การดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนหมู่บ้านจัดการสุขภาพในพื้นที่ค่อนข้างล่าช้า
|  | 2. ข้อมูลผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน | 20 | - ให้ ศูนย์ฯ สช ภาคทั้ง 5 แห่งชี้แจง/ทำความเข้าใจ วิธีการจัดทำรายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และการลงข้อมูลในโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2552 บน Website http://www.thaiphc.net และ แสดงคู่มือการรายงานผลหมู่บ้านจัดการสุขภาพบน Website | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - ได้ปรับปรุงโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2552 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดที่มีการปรับเพิ่ม พร้อมกับชี้แจง ทำความเข้าใจแก่จังหวัด และจัดแสดงคู่มือไว้บนหน้า Website | ไม่มี
|  | 3. งบประมาณสนับสนุนการอบรมจำกัด 230 บาท/คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เป้าหมาย 150,000 คน จังหวัดอาจดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย | 20 | - จังหวัดปรับวิธีการอบรมให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย และหรือหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เช่น จาก งบประมาณท้องถิ่น อบจ. อบต. ฯลฯ | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - จังหวัดดำเนินการจัดอบรม อสม.ได้ตามเป้าหมาย โดยบางจังหวัดสามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และผลงานภาพรวมสามารถอบรม อสม.ได้ทั้งหมดจำนวน 180,000 คน | ไม่มี

## รง.ผลไตรมาส4
ตารางที่ 14 รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รอบไตรมาสที่ 4 (กันยายน 2552)
เป้าหมายให้บริการตามพันธกิจของกรม | ตัวชี้วัดสำคัญระดับกรม | ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด | ระดับความเสี่ยง | มาตรการ / ทางเลือกการจัดการความเสี่ยงที่ปรับปรุง / เพิ่มเติม | ผู้รับผิดชอบ / เจ้าของความเสี่ยง | ผลการจัดการความเสี่ยง | ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน
1. สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน | โรงพยาบาลภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 80 แห่ง | - ทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอกับจำนวนโรงพยาบาลที่ขอรับการตรวจฯ | 12 | 1.จัดทีมตรวจประเมิน และ Audit TeamLeader เพิ่มมากขึ้น 2.จัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลภาครัฐนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ | สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | 1 ได้จัดทีมตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และเพิ่มหัวหน้าทีมตรวจประเมินเป็น 16 คน สามารถจัดทีมตรวจประเมินได้จำนวน 5-8 ทีมต่อเดือน 2 ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลภาครัฐนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร | 1. การตรวจประเมินไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันตรวจประเมิน 2. การจัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลภาครัฐนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร
4.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ | หมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ ร้อยละ 55 | 1. ตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวชี้วัดในการติดตามของสำนักตรวจฯ | 20 | 1. เสนอ กรมฯ ให้เพิ่มการติดตามตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการนิเทศงานของ กรมฯ 2. มอบหมาย ศูนย์ฯ สช ทั้ง 5 แห่ง นิเทศงานเฉพาะกิจ เพื่อติดตามตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพ | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - ได้ประสานขอเพิ่มตัวชี้วัดไปยังสำนักตรวจราชการแต่ว่าปรับเพิ่มไม่ได้ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ฯ สช. ทั้ง 5 แห่ง เพิ่มตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการนิเทศงานเฉพาะกิจของศูนย์ฯ - เพิ่มตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการประชุมผู้บริหาร (วาระติดตามงาน) และในการประชุมติดตามงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายในส่วนกลาง | ไม่มี
|  | 2. ข้อมูลผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน | 20 | - ให้ ศูนย์ฯ สช ภาคทั้ง 5 แห่งชี้แจง/ทำความเข้าใจ วิธีการจัดทำรายงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ และการลงข้อมูลในโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2552 บน Website http://www.thaiphc.net และ แสดงคู่มือการรายงานผลหมู่บ้านจัดการสุขภาพบน Website | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - ได้ปรับปรุงโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2552 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดที่มีการปรับเพิ่ม พร้อมกับชี้แจง ทำความเข้าใจแก่จังหวัด และจัดแสดงคู่มือไว้บนหน้า Website - ผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพเท่ากับร้อยละ 80.01 | ไม่มี
|  | 3. งบประมาณสนับสนุนการอบรมจำกัด 230 บาท/คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เป้าหมาย 150,000 คน จังหวัดอาจดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย | 20 | - จังหวัดปรับวิธีการอบรมให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย และหรือหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เช่น จาก งบประมาณท้องถิ่น อบจ. อบต. ฯลฯ | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - จังหวัดดำเนินการจัดอบรม อสม.ได้ตามเป้าหมาย โดยบางจังหวัดสามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และผลงานภาพรวมสามารถอบรม อสม.ได้ทั้งหมดจำนวน 180,000 คน | ไม่มี

## รง.การประเมินผลลัพธ์
ตารางที่ 15 รายงานการประเมินผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2552 (วันที่ 2 ตุลาคม 2552)
เป้าหมายให้บริการตามพันธกิจของกรม | ตัวชี้วัดสำคัญระดับกรม | ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของตัวชี้วัด | ระดับความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ / เจ้าของความเสี่ยง | ผลการจัดการความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง หลังการจัดการ | คำอธิบายเพิ่มเติม ของความเสี่ยงหลังการจัดการ (ความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่)
1. สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน | โรงพยาบาลภาครัฐได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 80 แห่ง | - ทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลภาครัฐตามเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอกับจำนวนโรงพยาบาลที่ขอรับการตรวจฯ | 12 | สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ | 1 ได้จัดทีมตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมิน และเพิ่มหัวหน้าทีมตรวจประเมินเป็น 16 คน สามารถจัดทีมตรวจประเมินได้จำนวน 5-8 ทีมต่อเดือน 2 ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลภาครัฐนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร | 6 | - ผลการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและบรรลุเป้าหมายการให้บริการกรม แต่การจัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันให้โรงพยาบาลภาครัฐนำมาตรฐานบริการสาธารณสุขไปใช้ ยังไม่มีความก้าวหน้า ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ : ให้คะแนนโอกาสเกิด (L) = 2 คะแนน และผลกระทบ (C) = 3 คะแนน
4.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ | หมู่บ้านมีการจัดการด้านสุขภาพ ร้อยละ 55 | 1. ตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวชี้วัดในการติดตามของสำนักตรวจฯ | 20 | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - ได้ประสานขอเพิ่มตัวชี้วัดไปยังสำนักตรวจราชการแต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ - ได้มอบหมาย ศูนย์ฯ สช ทั้ง 5 แห่ง ดำเนินการติดตามตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการนิเทศงานเฉพาะกิจของศูนย์ฯ - เพิ่มตัวชี้วัดหมู่บ้านจัดการสุขภาพในการประชุมผู้บริหาร (วาระติดตามงาน) และในการประชุมติดตามงานของกลุ่มงาน/ฝ่ายในส่วนกลาง | 6 | ผลการประสานงานไปยังสำนักตรวจเพื่อเพิ่มการติดตามตัวชี้วัดแม้ว่าไม่สามารถปรับเพิ่มได้ แต่ว่าอาศัยช่องทางการนิเทศติดตามที่มีอยู่ของกรม โดย ศูนย์ สช. ติดตามตัวชี้วัดฯ ในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ เท่ากับ 6 (โอกาสเกิด = 2 , ผลกระทบ = 3)
|  | 2. ข้อมูลผลการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพไม่ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน | 20 | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - ได้ปรับปรุงโปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2552 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดที่มีการปรับเพิ่ม พร้อมกับชี้แจง ทำความเข้าใจแก่จังหวัด และจัดแสดงคู่มือไว้บนหน้า Website | 9 | ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย จังหวัดสามารถประเมินผลและจัดส่งรายงานโดยใช้โปรแกรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ซึ่งผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2552 เท่ากับ ร้อยละ 80.01 บรรลุเป้าหมาย ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ เท่ากับ 9 (โอกาสเกิด = 3 , ผลกระทบ = 3)
|  | 3. งบประมาณสนับสนุนการอบรมจำกัด 230 บาท/คน ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เป้าหมาย 150,000 คน จังหวัดอาจดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย | 20 | กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน | - จังหวัดดำเนินการจัดอบรม อสม.ได้ตามเป้าหมาย โดยบางจังหวัดสามารถดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายซึ่งผลงานในภาพรวมสามารถอบรม อสม.ได้ทั้งหมดจำนวน 180,000 คน | 9 | การดำเนินงานในบางจังหวัดพบว่ามีปัญหาบ้างแต่ว่าเล็กน้อย แก้ไขได้ ซึ่งพบว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมสามารถอบรม อสม. ทั้งหมด 180,000 คน ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ เท่ากับ 9 (โอกาสเกิด = 3 , ผลกระทบ = 3)